## 2-現場条件作成段階チェック【必須】
【参考】現場説明における条件明示作成段階チェックリスト
|  |  | 現場説明における条件明示ﾁｪｯｸ項目 | 設計担当／コメント |  | 精査担当／コメント |  |  |  | 記載内容への意見等【班長】
|  |  |  | 該当 |  | 該当 |  | 該当 |  |  |  | 該当
|  |  |  | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 |  |  | 無 | 有
1 | 工程関係 | － | 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある 場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。
|  |  | 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期 、施工時間及び施工方法。 | [7 empty] | ➤工期設定では、制約期間内で準備期間を設定 ➤施工可能期間全てを施工実施期間として工期設定すること。【0県債活用等】
当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及び その協議内容、成立見込み時期。
関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響が ある場合は、その項目及び影響範囲。
余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。
工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目 及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間。
「土壌汚染対策法の手続き」「事業行為通知書」「関係機関（交通管理者、環境省関連、埋蔵文化財関連、市町村、漁業組合等）へ届出等」等の手続きにより、施工できない（手続きに要する）期間等。
「占用物件移設」の手続き及び作業により、施工できない（手続きに要する）期間等。
磁気探査業務による施工できない期間等。（磁気探査の準備工、探査、解析等に要する期間等）
環境条件による施工できない期間等。（例：浚渫工事等の施工できない期間、時間帯等）
工場製作品（例：コンクリート二次製品、鋼製品等）の製作に要する期間等。
波浪等の影響により工事ができない場合の対応等。
2 | 用地関係 | － | 工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期。
工事用地等の使用終了後における復旧内容。
工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。
施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。
3 | 公害関係 | － | 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。
水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間。
濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容（処理施設、処理条件等）。
工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等。
現場周辺で発生した過去の公害（家屋への損傷等）について記載。 その上で、重機等による振動対策を記載する。
各法令、条例にもとづく制約条件について記載。
4 | 安全対策 関係 | － | 不発弾が発見された場合の対応について【必須】
交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間。
鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容。
落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容。
交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。
有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容。
5 | 磁気探査 | － | 事前に磁気探査を行っている場合は、実施状況、探査範囲、探査完了日、探査実施業務名,磁気異常点の有無及び確認探査の実施について記載すること。
6 | 工事用道路 関係 | － | 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等。
搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容。
仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間。
仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤去）。
仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容。
7 | 仮設備 関係 | － | 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等。
仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法。
仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容。
台風時に費用計上が必要な仮設工の撤去・復旧に係る条件等。
8 | 建設副産物 関係 | － | 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件。
建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容。
建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件。
9 | 積算条件 | － | 工種区分は、積算基準書に基づき、共通仮設費率及び現場管理費率を算出するために設定した工種区分を記載する。（例：河川工事、道路改良工事等）
（例：空港用地造成工事、空港維持工事等） （例：浚渫工事、海岸工事等）
施工地域区分は、積算基準書に基づき、共通仮設費率及び現場管理費率を補正するために 設定した施工地域区分を記載する。（例：市街地(DID補正)(1)、一般交通影響有り(1)等） 現場環境改善費の計上（基本的に全ての工事で実施）
（例：重要港湾・地方港湾(1)、地方港湾(3)工事場 所が一般交通等の影響を受ける場合等）
【港湾】 共通仮設費率で海上輸送に要する補正を行った場合はその旨記載する。
10 | 業務委託等 | － | 業務価格を工事価格に合算して旨の記載。
11 | 支給品 | － | 支給品に係る内容を記載。
12 | その他 | － | 適用基準書の記載 ○沖縄県土木工事標準積算基準書（令和●年度版） ○実施設計単価表（令和●年●月１日版） ○建設機械等損料表（平成●年度版） ○建設機械等損料表（運用版）【沖縄県土木建築部】（平成●年度版）
占用物件の移設工事について、会社名・工期等を記載する。 【計画段階ﾁｪｯｸより追記】
関係機関への手続きで、受注者決定後に行う作業等を記載する。 【計画段階ﾁｪｯｸより追記】