## 様式【改定】
別紙－５ ①
「施工プロセス」のチェックリスト（案）
| 1. | 工事名
| 2. | 工期 | [15 empty] | 事務所名：
| 3. | 施工業者 | [15 empty] | 現場監督員名：
【適用】令和４年３月１日
①「施工プロセス」チェックリスト（案)は、共通仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督職員等が確認する。
②チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容を OKであれば□にレマークを記入し、OKでなければ、備考欄に指示事項や是正状況等を記録する。
③用語の定義については、契約後：当初契約後 変更後：工期内に行う契約変更後とする。
④確認項目及びチェックリストの該当の有無については、該当の場合は○印、該当外の場合は×印を付ける。
⑤今回の変更箇所：赤字下線カ所
考査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | 該当有無 | チェック時期（指示事項) | [14 empty] | 備考 |  | 備考
[5 empty] | 着手前 | 施工中 | [12 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等) |  | （指示事項及びその是正状況等)
Ⅰ 施 工 体 制 | Ⅰ 施 工 体 制 一 般 | ○契約工程表 | ・契約締結の14日以内に、契約工程表が提出された。（契約後、変更後) | ○ | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  | 監督補助 | 工程表の提出日を記載する
|  | ○工事カルテ | ・事前に監督職員の確認を受け、契約締結後等の10日以内に登録機関に申請した。（契約後、変更後、完成前) | ○ | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  | 工事カルテ受領書の登録日を記載
|  | ○品質証明 | ・品質証明員の資格（身分及び経歴)が適正である。また、品質証明員に関する資料を書面で提出した。（契約後、変更後) | ○ | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
※特記仕様書に記載がある場合
|  |  | ・工事途中及び検査時の品質確認を行い、その結果を所定の様式により提出した。（検査の前等) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ・竣工確認時 | 品質監視 | 「提出」、「承諾申請書」による材料、品質検査資料の提出日を記載 施工時月1回程度その月に提出された資料を確認
|  |  | ・品質証明は、出来形、品質及び写真管理等、工事全般にわたり適切（数量も含む)に実施した。（品質証明実施時) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ・竣工確認時
|  | ○建設業退職金共済制度等 | ・掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以内に提出した。（電子の場合40日以内）（契約後、増額変更後) | ○ | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  | 監督補助 | 掛金収納書の提出日を記載
|  |  | ・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識が現場に掲示している。（施工時、１回程度) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に現場を確認し、その日を記載
|  |  | ・労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に掲示されているか？（契約後、１回程度) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に現場を確認し、その日を記載
|  |  | ・建設業退職金共済証紙の配布を受払簿等により適切に管理している。 ・電子の場合、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握している。（契約後、適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・竣工確認時 ※電子の場合以下を参照して受発注者で確認。 「元請事業主による建退共制度の履行状況に関する発注機関の確認等について」 令和3年3月30日 国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 入札制度企画指導室 建設市場整備課 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に現場事務所にて受け払い簿等を確認し、提出日を記載
|  | ○請負代金内訳書 | ・契約締結後14日以内に、所定の書式で提出した。（契約後、変更後) | ○ | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  |  | 内訳書の提出日を記載
|  |  | ・請負代金内訳書に明記された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について合理的に推計される法定福利費の概算額と乖離がないか。（契約後) | ○ | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ※「請負代金内訳書における法定福利費の明示による法定福利費の適切な支払いのための取組について試行要領」により確認。 |  | 内訳書の提出日を記載
|  | ○施工体制台帳施工体系図 | ・施工体制台帳を現場に備え付けられ、かつ同一のものを提出した。（施工時の当初、変更時) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・施工体制台帳提出時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に現場事務所で資料の確認し、と施工体制台帳の提出日を記載
|  |  | ・施工体制台帳に下請契約書（写)及び再下請負通知書を添付している。（施工時の当初、変更時) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・施工体制台帳提出時 |  | 施工体制台帳の提出日を記載
|  |  | ・施工体制台帳及び添付書類の「社会保険等加入状況」に、加入または適用除外と記載している。(施工時の当初、変更時) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・施工体制台帳提出時 ※平成26年5月16日付け通知、「発注者と建設業所管部局が連携した建設業者の社会保険等未加入対策について」に基づく確認 |  | 施工体制台帳の提出日を記載
考査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | 該当有無 | チェック時期（指示事項) | [14 empty] | 備考 |  | 備考
[5 empty] | 着手前 | 施工中 | [12 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等) |  | （指示事項及びその是正状況等)
Ⅰ 施 工 体 制 |  | ○施工体制台帳施工体系図 | ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。（施工時の当初、変更時) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・施工体制台帳提出時 | 品質監視 | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に確認し、その日を記載
|  | (続き) | ・施工体系図に記載のない業者が作業していない。（施工時 １回／月程度) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・施工体制台帳提出時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に確認し、その日を記載
|  |  | ・施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。（施工時の当初、変更時) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・施工体制台帳提出時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に確認し、その日を記載
|  |  | ・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。（施工時の当初、変更時) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に確認し、その日を記載
|  |  | ・施工体制台帳等のチェックリストによるチェック。（工事着手時、随時) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に確認し、その日を記載
|  | ○建設業許可標識 | ・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、監理技術者を正しく記載している。（施工時、１回程度) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に確認し、その日を記載
|  | ○現場代理人 | ・現場代理人は、現場に常駐している。（施工時 １回／月程度) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・施工体制台帳提出時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に確認し、その日を記載
|  |  | ・現場代理人は、監督職員との連絡調整及び対応を書面で行っている。（施工時適宜) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検時 |  | 週間工程、日報等資料により確認し、各月毎提出の最初の日付のみ記載
|  | ○専門技術者の配置 | ・専門技術者を専任し、配置している。（施工計画時、施工時適宣) | ○ | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
|  | ○作業主任者の選任 | ・作業主任者を選任し、配置している。（施工計画時、施工時適宣) | ○ | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  |  | 着手前は施工会議（施工計画書)より確認し、提出日を記載。施工時は安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に確認し、その日を記載
|  | ○監理技術者（主任技術者）の専任性 | ・資格者証の内容を確認した。（着手前) | ○ | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  |  | 「現場代理人等通知書」により確認し、提出日を記載
|  |  | ・配置予定技術者、通知による監理技術者施工体制台帳に記載された監理技術者と監理技術者証に記載された技術者及び本人が同一であった。（着手前) | ○ | ( / ) | [16 empty] | 施工会議（施工計画書)より確認し、提出日を記載
|  |  | ・現場に常駐していた。 （施工時 １回／月程度) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・施工体制台帳提出時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に確認し、その日を記載
|  |  | ・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。（施工時、打合せ時) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検時 |  | 施工会議、詳細計画打合せ時に確認し、その日を記載
|  |  | ・施工に先立ち、創意工夫または提案を持って工事を進めている。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検時 |  | 承諾申請書、立会時に確認 「創意工夫」、「技術提案」により確認
|  | ○現場技術者 | ・現場技術員との対応が適切である。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に確認し、その日を記載
|  |  | ・現場技術員の対応で、現場代理人等から改善意見等ないか。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に確認し、その日を記載
|  | ○下請負の把握 | ・下請負者が沖縄県の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中ではない。 （施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・施工体制台帳提出時 | 監督補助 | 施工体制台帳、施工体系図を確認し、提出日を記載
考査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | 該当有無 | チェック時期（指示事項) | [14 empty] | 備考 |  | 備考
[5 empty] | 着手前 | 施工中 | [12 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等) |  | （指示事項及びその是正状況等)
Ⅱ 施 工 状 況 | Ⅰ 施 工 管 理 | ○設計図書の照査等 | ・契約書第18条第１条第１号から第５号に係わる設計図書の照査を行っている。（着手前、施工時適宣) | ○ | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  | 監督補助 | 設計図書の照査報告書、施工会議（施工計画書、詳細計画書)より確認し提出日を記載
|  |  | ・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。（着手前、施工時適宣) | ○ | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・協議簿提出時 |  | 「施工条件確認請求書、協議書」資料より確認し、提出日を記載
|  | ○施工計画書 | ・施工（変更を含む)に先立ち、提出した。（着手前、変更時) | ○ | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  | 品質監視 | 施工会議（施工計画書、詳細計画書)より確認し、提出日を記載
|  |  | ・記載内容と現場施工方法と一致している。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に確認し、その日を記載
|  |  | ・記載内容（作業手順等)と現場施工体制が一致している。 （施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に確認し、その日を記載
|  |  | ・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。（着手前、変更時) | ○ | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  |  | 施工会議（施工計画書、詳細計画書)より確認し、提出日を記載
|  | ○施工管理 | ・工事材料の資料の整理及び確認がされ管理している。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 「提出」、「承諾申請書」による材料、品質検査資料より確認し、提出日を記載
・工事材料管理
|  | ・出来形 | ・品質管理確保のための対策など施工に関する工夫を書面で確認できる。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 「創意工夫」「技術提案」資料等により確認し、提出日を記載
・品質管理
|  |  | ・日常の出来形、品質管理が書面にい確認できる。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 「施工状況検査」「材料検査」等の資料により確認し、提出日を記載
|  | ○現場環境改善費 | ・特記仕様書等に定められた事項や独自の取り組み又、地域等より評価されるものがある。 （施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | イメージアップ資料等を確認し、提出日を記載
|  | ○検査（確認を含む)及び立ち会い等の調整 | ・監督員の立ち会いにあたって、あらかじめ立会願を提出している。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・2回/月程度の頻度で確認 |  | 「立会願」資料により確認し、提出日を記載（月1回程度)
|  |  | ・段階確認の確認時期が、適切である。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  |  | 「施工状況検査」資料により確認し、提出日を記載（月1回程度)
|  | ○工事の着手 | ・工事契約後、30日以内に工事に着手した。 （着手前) | ○ | ( / ) | [16 empty] | 現場事務所設置日、現場測量、施工会議の実施日を確認し、記載
|  | ○支給品及び貸与品 | ・現受領予定14日前までに品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書を提出した。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  | 監督補助
|  | ○建設副産物及び建設廃棄物 | ・請負者は、産業廃棄物管理表（マニュフェスト)により適正に処理されていることを確認し、監督職員に提示した。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | マニフェストにより確認し、提出日を記載
|  |  | ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・当初施工計画書 |  | 施工会議（施工計画書)より確認し、提出日を記載
|  | ○指定建設機械類の確認 | ・指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械)を使用している。（施工時、１回程度) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検時 | 品質監視 | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に確認し、その日を記載
考査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | 該当有無 | チェック時期（指示事項) | [14 empty] | 備考 |  | 備考
[5 empty] | 着手前 | 施工中 | [12 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等) |  | （指示事項及びその是正状況等)
Ⅱ 施 工 状 況 | Ⅱ 工程管理 | ○工程管理 | ・フォロ－アップ等を実施し、工程の管理を行っている。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・履行報告書 | 監督補助 | 週間工程会議資料により確認し、作成日を記載
|  |  | ・現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・協議簿提出時 |  | リーフレット配布
|  |  | ・作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・竣工確認時 |  | 安全パトﾛｰﾙ時に作業員の出勤日数一覧表を確認し、その作成日を記載
| Ⅲ 安 全 対 策 | ○安全活動 | ・災害防止協議会を設置し、活動記録がある。 （施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に安全関係資料にて確認し、資料の実施日を記載
|  |  | ・店社パトロールを実施し、記録がある。（施工時 １回程度) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に安全関係資料にて確認し、資料の実施日を記載
|  |  | ・安全・訓練等を実施し、記録がある。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に安全関係資料にて確認し、資料の実施日を記載
|  |  | ・安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に安全関係資料にて確認し、資料の実施日を記載
|  |  | ・新規入場者教育を実施し、記録がある。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に安全関係資料にて確認し、資料の実施日を記載
|  |  | ・過積載防止に取り組んでいる記録がある。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時にﾄﾗｯｸ運搬関係資料にて確認し、資料の実施日を記載
|  |  | ・使用機械、車両等の点検整備等が管理され、記録がある。（施工時 １回/月程度) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時にﾄﾗｯｸ運搬関係資料にて確認し、資料の実施日を記載
|  |  | ・重機操作で誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時にﾄﾗｯｸ運搬関係資料にて確認し、資料の実施日を記載
|  |  | ・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時にﾄﾗｯｸ運搬関係資料にて確認し、資料の実施日を記載
|  |  | ・足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時にﾄﾗｯｸ運搬関係資料にて確認し、資料の実施日を記載
|  |  | ・保安施設等の整理・設置・管理が的確であり記録がある。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時にﾄﾗｯｸ運搬関係資料にて確認し、資料の実施日を記載
|  | ○安全パトロールの指導事項の処理 | ・各種安全パトロールでの指導事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。（施工時適宣) | ○ |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 是正報告の提出日を記載
|  | ○関係機関等 | ・関係官公庁の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。（施工時適宣) | ○ | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 労基署、海上保安本部等の「提出」資料により確認し、提出日を記載
|  |  | ・地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行い、記録がある。（施工時適宣) | ○ | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に工事打合せ簿等を確認し、打合せ簿の実施日を記載 リーフレット配布
|  |  | ・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている記録がある。 （施工時適宣) | ○ | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | ・工事安全点検及び竣工確認時 |  | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時に工事打合せ簿等を確認し、打合せ簿の実施日を記載