## 残土等_様式
残土及び堆積赤土等の処分計画書
１ 事業名
２ 土壌名
３ 残土の処分計画
（１） 残土量 |  | m3
（２） 処分先
| 運搬距離 | ㎞
（３） 赤土等流出防止対策
４ 堆積赤土等の処分計画書
（１） 除去の時期
（２） 除去の方法
（３） 処分先

## 残土等_例1
残土及び堆積赤土等の処分計画書
１ 事業名 | 赤土パーク造成工事
２ 土壌名 | 国頭マージ
３ 残土の処分計画
（１） 残土量 |  | 5000 | m3
（２） 処分先 |  | 別紙見取り図参照
|  | 運搬距離 | ２０ ㎞
（３） 赤土等流出防止対策 |  |  | シート被覆、締切小堤（切り回しを兼ねる）
詳細は別紙対策状況図を参照
４ 堆積赤土等の処分計画書
（１） 除去の時期 |  | 堆積赤土等が沈澱池の容量に影響を及ぼす前
（２） 除去の方法 |  | バックホーにより除去し、天日乾燥させる
（３） 処分先 |  | 現場内盛土に流用する
残土処分場位置図、残土処分場での対策も添付してください。
沈澱池等に堆積した土砂の処分に関する計画書です。
「時期」・「方法」・「処分先」の３項目が必須です。
自然沈澱池に限らず、他に濁水を溜めておく施設を使用する場合にも必要な書類となります。上記の例を参考に記入して下さい。
なお、島尻マージ地域等の浸透地域においては、堆積赤土等の処分計画書は必須事項となっていませんが、長期的な造成工事の際には、浸透池の管理も重要となってくるため、記述をお願いします。
※ここでいう残土とは、事業現場から搬出する土砂のことです。
埋立工事等で、他事業から搬入してくる土砂は、残土ではありません。
残土が発生する場合①
残土処分先（土砂の搬出先）が、本事業で確保した用地の場合（別事業の現場でない場合）。

## 残土等_例2
残土及び堆積赤土等の処分計画書
１ 事業名 | 赤土パーク造成工事
２ 土壌名 | 国頭マージ
３ 残土の処分計画
（１） 残土量 |  | 5000 | m3
（２） 処分先 |  | 南城市○○地内 別紙見取り図参照
|  | 運搬距離 | ２０ ㎞
（３） 赤土等流出防止対策 |  |  | ○○整備事業
計画変更不要通知書添付
４ 堆積赤土等の処分計画書
（１） 除去の時期 |  | 堆積赤土等が沈澱池の容量に影響を及ぼす前
（２） 除去の方法 |  | バックホーにより除去し、天日乾燥させる
（３） 処分先 |  | 現場内盛土に流用する
残土処分先事業の計画変更不要通知書(届出受理通知書、確認済通知書）の写しを添付してください。
残土が発生する場合②
残土処分先（土砂の搬出先）が、別事業の現場であり、赤土等流出防止条例に基づく届出・通知を行っている場合。
※次の場合は、残土処分先にできません。
・残土処分先の事業が既に終了している（まだ開始していない）場合。
・残土処分先（面積1,000㎡以上）の事業が、届出・通知をしていない場合。

## 残土等_例3
残土及び堆積赤土等の処分計画書
１ 事業名 | 赤土パーク造成工事
２ 土壌名 | 国頭マージ
３ 残土の処分計画
（１） 残土量 |  | なし
| 理由 | 切盛土を調整して、残土が発生しないようにするため
（２） 処分先 |  | なし
（３） 赤土等流出防止対策 |  |  | 現場内一時仮置土・・・シート被覆、転圧
４ 堆積赤土等の処分計画書
（１） 除去の時期 |  | 堆積赤土等が沈澱池の容量に影響を及ぼす前
（２） 除去の方法 |  | バックホーにより除去し、天日乾燥させる
（３） 処分先 |  | 現場内盛土に流用する
切盛土を調整するため、現場内で土砂を一時仮置きする場合、仮置場での対策図も添付します。発生する場合
残土が発生しない場合
仮置土は、転圧後ブルーシート被覆。
法面のブルーシート被覆は、吊し柿方式で押さえる。
仮置場対策図
小堤工
残土が発生しない場合、「なし」と記載して、
残土がない理由も記載してください。

## 事業行為完了後_様式
事業行為完了後の赤土等流出防止施設の管理計画書
１ 事業名
２ 事業行為完了後に残存する裸地面積 |  | ㎡
３ 事業行為完了後に残置する赤土等流出防止施設の種類
４ 同施設の管理の方法
５ 同施設の残置の期間 | 平成 年 月 日 | ～ | 平成 年 月 日

## 事業行為完了後_例
事業行為完了後の赤土等流出防止施設の管理計画書
１ 事業名 | 赤土パーク造成工事
２ 事業行為完了後に残存する裸地面積 |  |  | 1000 ㎡
３ 事業行為完了後に残置する赤土等流出防止施設の種類 |  |  |  |  | 小堤工 | 140 m
|  |  | （締切小堤内） |  | 沈澱池 | 300 m3
４ 同施設の管理の方法 |  | 赤土等流出防止管理基準に基づく
５ 同施設の残置の期間 |  | 2006-11-01 |  | ～ | 次期工事開始まで
対策・管理の方法について
（１） | 当該残存裸地部は、次期工事によって建築工事が行われるため、恒久対策は行わず、裸地で残置させる。なお、施工面に対しては転圧を行い、濁水の発生をなるべく抑えるよう努める。
（２） | 現場は平坦地であるため、残置の間は、周囲を小堤工で囲んで、現場自体を沈澱池とする。 貯留容量 1,000×0.3＝300m3 ＞ 150m3 （必要容量） …ＯＫ （小堤工構造図は、別紙、赤土等流出防止施設の構造図に記載。） また、赤土等流出防止管理者（○○）が降雨前・後にパトロールを行い、小堤工等の補修の必要があれば速やかに行い、小堤工を保護している乳剤のはがれ落ちが見られた箇所については、再度散布を行う。
（３） | 建築計画の中止などで、現場に次期施工に入らない場合、或いは小堤工等の維持・管理が難しなった場合には、種子吹き付けを行い、恒久的な表土保全を行うこととする。
残置の開始は、事業終了予定年月日の翌日です。
撤去の日は年月日、もしくは例のように「次期工事開始まで」というように記述してもかまいません。
事業行為完了時に裸地が残る場合、流出防止対策を施し、赤土等が流出しないようにする必要があります。
また、流出防止対策が効果を保つためには、適切に管理する必要があるので、下記が確認できるよう記入してください。
※主な確認事項
① 裸地が残る理由
② 流出防止対策の方法
③ 対策を維持・管理する方法と管理者
④ 裸地をなくす（表土保全対策を行う）ときについて
事業行為完了時に裸地が残る場合に作成してください。

## 水中・水際_様式
水中又は水際での事業行為に伴う堆積赤土等の除去計画
１ 事業名
２ 土壌名
３ 除去の時期
４ 除去の方法
５ 除去赤土等の処分先

## 水中・水際_例
水中又は水際での事業行為に伴う堆積赤土等の除去計画
１ 事業名 | ○○海岸堤防工事
２ 土壌名 | 国頭マージ
３ 除去の時期 | 締切矢板の転用直前
４ 除去の方法 | バックホーにより除去し、天日乾燥させる
５ 除去赤土等の処分先 |  | 現場内盛土に流用する
河川工事や護岸工事等においては、濁水拡散防止膜或いは矢板締切内に堆積した赤土等も、適切に除去しなければなりません。
沈澱池等に堆積した土砂の処分計画書と同様に、「時期」・「方法」・「処分先」の３項が必要項目となっています。

## 体制表
連絡体制図
事業行為者 | 赤土等流出防止対策責任者
社名： 電話： | 氏名： 電話：
赤土等流出防止対策担当者
氏名： 電話：
工事施行者 | 赤土等流出防止対策管理者
社名： 電話： | 氏名： 電話：
気象監視担当者 | パトロール担当者 | 水質測定担当者 | 啓蒙指導担当者
氏名： 電話： | 氏名： 電話： | 氏名： 電話： | 氏名： 電話：