## 一覧表
工事関係図書等一覧表（令和４年４月版） | [11 empty] | （別添２)
工事関係図書等 | [6 empty] | 書類作成者 |  | 受注者書類作成の位置付け |  |  | 備考 | 工事関係図書媒体の事前協議 ー:入力無し
作成 時期 | 種別 |  | 様式 番号 |  | 書類名称※ | 書類作成の根拠 | 発注者 | 受注者 | 提出 | 提示 | その他
[10 empty] | 受注者保管 | 監督職員 へ連絡 |  | 電子 | 紙
契約時 | 契約図書 | 契約書 | － |  | 工事請負契約書 | 建設業法第19条第1項 沖縄県財務規則第106条、107条 | ○ | ○ | － | － | － |  | － | －
|  | その他 | － | * | 説明書（建設リサイクル法第12条） （別表1～別表3） | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条 |  | ○ | ○ |  |  | 落札後7日以内 建設リサイクル法対象建設工事の場合に提出する。 | ー | ー
|  |  | － | * | 法第13条及び省令第4条に基づく書面（建設リサイクル法第13条） | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条 |  | ○ | ○ |  |  | 契約時 | ー | ー
|  |  | － |  | 契約書第４条（契約の保証）に基づく関係書類 | 契約書第４条 |  | ○ | ○ |  |  |  | ー | ー
契約直後 | 契約関係書類 | 監督員通知書 | 第１号様式 |  | 監督員通知書 | 契約書第9条 | ○ |  | － | － | － |  | ー | ー
|  | 着手関係 提出書類 | 営繕第1号様式 |  | 工事関係提出書類 |  |  | ○ | ○
|  |  | 第3号様式 |  | 着手届 |  |  | ○ | ○
|  |  | 第５号様式 |  | 現場代理人等通知書（別添経歴書、実務経験証明書） | 契約書第10条、建設業法第19条の２ |  | ○ | ○ |  |  | 契約後速やかに提出
|  |  | 第４号様式 |  | 工程表 | 契約書第３条 |  | ○ | ○ |  |  | 契約後15日以内
|  |  | 第6号様式 |  | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 特記仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 契約後原則1ヶ月以内（電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日以内）に発注者に提出する。提出できない事情がある場合は理由を書面で提出する。
|  |  | 第7号様式 |  | 建設労災補償共済等確認願 | H100831【土総第1072号】_建労災補償制度の取扱い要領の改正について |  | ○ | ○ |  |  | 契約時配布「工事施工に当っての留意事項」（契約後1ヶ月以内に提出）
|  |  | － |  | 火災保険・組み立て保険等 | 契約書第58条 |  | ○ | ○ |  |  | 写し 加入後直ちに。
|  |  | － |  | 工事実績情報（コリンズ）への登録 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 写し 受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ提出する。 工事請負代金額が500万円以上の工事
|  |  | 様式1・イ | * | 再生資源利用計画書 －建設資材搬入工事用－ | 特記仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 該当する建設資材がある場合、工事着手時、建設副産物情報交換システムにより作成し提出する。 | ー | ー
|  |  | 様式２・ロ | * | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ | 特記仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 該当する建設副産物がある場合、工事着手時、建設副産物情報交換システムにより作成し提出する。 | ー | ー
[5 empty] | 建設工事下請負通知書 | 契約書第７条 |  | ○ | ○ |  |  | 下請決定後随時提出
|  | 請負代金内訳書 | 営繕第２号様式 |  | 請負代金内訳書 | 契約書第３条 |  | ○ | ○ |  |  | ※社会保険等の下請負人「未加入」の場合、必要な法定福利費が計上されているか確認
|  | 請求書 | 第８号様式 |  | 請求書（前払金） | 契約書第35条 |  | ○ | ○
|  |  | － |  | 前金保証証書 | 契約書第35条 本証書提出 |  | ○ | ○ |  |  | 前払金を請求する場合、保証証書（請負代金額が150万円以上の工事）を添えて請求する。
工事開始時 | 工事関係図書 | 施工体制 | 第２号様式 | * | 管理技術者等通知書 | 監督要領第25条 |  | ○ | ○ |  |  | 管理技術者等を配置する工事
|  |  | 営繕第8号様式 | * | 電気保安技術者通知書 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 必要な場合に提出する。
|  |  | 営繕第9号様式 |  | 技能士通知書 | 特記仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 必要な場合に提出する。
|  |  | － | * | 施工体制報告書 （別添施工体制台帳及び施工体系図） | 施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領 |  | ○ | ○ |  |  | １．建設業法第24条の７第１項に基づき作成し、写しを提出する。 ２．公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条により、下請契約を締結する全ての元請け業者が作成必要。 ３．施工体制台帳に建設工事従事者に関する事項（作業員名簿）を記載する。
|  |  | － | * | 再下請通知書 | 施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領 | [5 empty] | １．建設業法第24条の７第2項に基づき作成し、写しを提出する。 ２．再下請を決定する毎、契約変更する毎に速やかに提出する。（施工体制台帳に添付。） ３．契約書の写し（下請→下請）添付する。
[5 empty] | 建設工事下請負通知書 | 契約書第７条 |  | ○ | ○ |  |  | 下請決定後随時提出
|  |  | － |  | 緊急連絡体制 | 建築工事安全施工技術指針 |  | ○ | ○
|  | 施工計画 | － |  | 総合施工計画書 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 安全に関する現場組織体制及び建設工事公衆災害対策要綱（建築工事等編）の項目ごとの安全対策を定めた工事安全計画を含む。
|  |  | － |  | 工種別施工計画書 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 同上
|  |  | － |  | 総合評価落札方式の評価内容の担保 | 総合評価方式の運用 |  | ○ | ○ |  |  | 総合評価落札方式を採用した工事
|  |  | － |  | 施工図・機器承諾図 | 標準仕様書 |  | ○ | ○
|  | その他 | 第11号様式 | * | 通知書 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条 | ○ | ○ | ○ |  |  | 発注者作成様式 建設リサイクル法対象工事は工事7日前までに知事又は市長へ届け出る。
工事中 | 契約関係書類 |  | 第1号様式(2) | * | 監督員変更通知書 | 契約書第9条 | ○ |  |  | － | － |  | ー | ー
|  |  | 第５号様式(3) | * | 現場代理人等変更通知書 | 契約書第10条 |  | ○ | ○ |  |  | 現場代理人等を変更した場合に提出する。
|  |  | 第12号様式 | * | 是正等の措置請求について | 契約書第12条4項 |  | ○ | ○
|  |  | 第13号様式 | * | 是正等の措置結果について | 契約書第12条3項 |  | ○ | ○
|  |  | 第25号様式 | * | 工事の〔全部・一部〕一時中止について | 契約書第20条 | ○ |  |  | － | －
|  |  | 第26号様式 | * | 工事の〔全部・一部〕一時中止の〔全部・一部〕再開について | 契約書第20条 | ○ |  |  | － | －
|  |  | 第27号様式 | * | 工期延期届 | 契約書第21条 |  | ○ | ○
|  |  | 第28号様式 | * | 工事短縮請求書 | 契約書第22条 | ○ |  |  | － | －
|  |  | 第29号様式 | * | 協議開始日通知書 | 契約書23,24,25,30条 | ○ |  |  | － | －
|  |  | 設計変更・要領様式2-2 | * | 設計変更の同意について（回答例】 | 契約書第24条 |  | ○ | ○ |  |  | 沖縄県土木建築部建設工事設計変更要領
|  |  | 第31号様式 | * | 臨機措置通知書 | 契約書26条 |  | ○ | ○
|  |  | 第32号様式 | * | 天災その他の不可抗力による損害通知書 | 契約書第29条 |  | ○ | ○
|  |  | 第33号様式 | * | 天災その他の不可抗力による損害確認通知書 | 契約書第29条 | ○ |  |  | － | －
|  |  | 第34号様式 | * | 天災その他不可抗力による損害額請求書 | 契約書第29条 |  | ○ | ○
|  |  | 第40号様式 | * | 工事の部分使用について（承諾） | 契約書第34条１項 |  | ○ | ○ |  |  | 発注者から契約書33条（部分使用）に係る協議があった場合に作成する。
|  |  | 第8号様式 | * | 請求書（中間前払金） | 契約書第35条の２ |  | ○ | ○ |  |  | 中間前金払取扱要領
|  |  | － | * | 中間前金保証証書 | 契約書第35条の２ 本証書提出 |  | ○ | ○ |  |  | 中間前金払取扱要領
|  |  | 第35号様式 | * | 認定請求書 | 契約書第35条の２ |  | ○ | ○
|  |  | 第42号様式 | * | 解除通知書 | 契約書第46条から第48条の2,第50条,第51条 |  | － |  | －
| 工事関係図書 | 工程管理 | 第11号様式 |  | 工事履行報告書 | 契約書第11条 |  | ○ | ○
|  |  | 営繕第3号様式 |  | 定期報告書（ 月分） | 契約書第11条 |  | ○ | ○
|  |  | 営繕第4号様式 |  | 工事工程表（実施） | 契約書第11条 |  | ○ | ○ |  |  | 履行報告書に添付する。
|  |  | 営繕第5号様式 |  | 工事状況報告 | 契約書第11条 |  | ○ | ○ |  |  | 履行報告書に添付する。
|  |  | 営繕第6号様式 |  | 工事写真 | 契約書第11条 |  | ○ | ○ |  |  | 履行報告書に添付する。
|  |  | － | * | 週間工程表 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 監督職員の指示を受けた場合に、実施工程表の補足として提出する。
|  |  | － | * | 月間工程表 | 標準仕様書 |  | ○ | ○
|  | 施工体制 | 第2号様式(2) | * | 管理技術者等変更通知書 | 監督要領第25条 |  | ○ | ○ |  |  |  | ー | ー
|  |  | 参考様式3 |  | 下請業者選定について | Ｈ280615【土技第309号】_県外下請業者選定の理由について |  | ○ | ○ |  |  | 県内建設業者を選定しなかった理由等を記載
|  | 施工管理 | － |  | 定例会議議事録 |  |  | ○ | ○
|  |  | 第10号様式 |  | 工事打合せ簿 | 標準仕様書 監督要領第9条 |  | ○ | ○
|  |  | 第14号様式 |  | 材料確認書 | 契約書第13条 |  | ○ | ○
|  |  | 第15号様式 |  | 工事材料搬出承諾願 | 契約書第13条 |  | ○ | ○ |  |  | （別添）搬出材料一覧表を添付する。
|  |  | 第16号様式 | * | 確認・立会依頼書 | 契約書第14条 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 設計図書において指定された工事材料及び工事の施工がある場合に提出する。
|  |  | 第17号様式 | * | [材料調合・施工]通知書 | 契約書第14条 |  | ○ | ○
|  |  | 第18号様式 | * | 支給材料引渡通知書 | 契約書第15条 | ○ |  |  | － | －
|  |  | 第19号様式 | * | 支給品受領書 | 契約書第15条 |  | ○ | ○
|  |  | 第20号様式 | * | 支給品精算書 | 契約書第15条 |  | ○ | ○
|  |  | 第21号様式 | * | 貸与品借用(返納)書 | 契約書第15条 |  | ○ | ○
|  |  | 第22号様式 | * | 亡失き損報告書 | 契約書第15条 |  | ○ | ○
|  |  | 第23号様式 | * | 施工条件確認請求書 | 契約書第18条 |  | ○ | ○
|  |  | 第24号様式 | * | 施工条件調査結果通知書 | 契約書第18条 | ○ |  |  | － | －
|  |  | 営繕第7号様式 |  | 工事材料搬入報告書 | 標準仕様書 |  | ○ | ○
|  |  | － |  | 施工報告書 | 標準仕様書 |  | ○ | ○
|  |  | － |  | 工事写真 | 標準仕様書 |  | ○ | ○
|  |  | － |  | 材料及び機器の品質等を証明する資料 | 標準仕様書 |  | ○ | ○
|  | 安全管理 | － | * | 休日・夜間作業届 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 該当作業がある場合に提出する。
|  |  | 別記様式１ | * | 事故速報(第 報） | 工事等事故報告要領 |  | ○ | ○ |  | ○ | 事故が発生した場合、直ちに連絡すると共に、事故の概要を書面により速やかに報告する。
|  |  | 別記様式２ | * | 事故等報告書 | 工事等事故報告要領 |  | ○ | ○
工事中 | 工事関係図書 | 発生材 | － | * | 発生材報告書(別紙調書) | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 発生後速やかに
|  |  | － |  | 産業廃棄物管理表(マニフェスト) | 標準仕様書 |  | ○ |  | ○ |  | 廃棄物法第12条の３
|  |  | － | * | PCB含有量判定結果報告書（PCB含有シーリング材） | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 改修、解体工事
|  |  | － | * | 石綿含有建材使用箇所等の事前調査 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 改修、解体工事
|  | その他 | 第46号様式(1) | * | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 標準仕様書 |  | ○ | ○
|  |  | 第46号様式(2) | * | 創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料) | 標準仕様書 |  | ○ | ○
|  |  | － | * | CALSシステム支払い証明 | 特記仕様書 |  | ○ | ○
|  |  | － | * | 室内空気中の化学物質の測定結果報告書 | 標準仕様書 |  | ○ | ○
|  |  | － | * | 公共事業労務費調査票 | 特記仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 対象工事となった場合に提出する。
契約変更時 | 契約 図書 | 契約書 | － |  | 工事請負変更契約書 |  | ○ | ○
| 契約関係書類 |  | 第30号様式 | * | 請負代金額変更請求書 | 契約書第25条 | ○ | ○ | ○ |  |  | 契約書25条１項の請求をする場合に提出する。
|  |  | 第4号様式(2) |  | 変更工程表 | 契約書第３条
既済時 | 契約関係書類 |  | 第36号様式 | * | 請負工事既済部分検査請求書 | 契約書第38条 |  | ○ | ○
|  |  | 第37号様式 |  | 工事出来高内訳書 | 契約書第38条 |  | ○ | ○ |  |  | 既済部分確認請求書に添付
|  |  | － | * | 出来形部分等確認の資料 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | ・実施工程表 ・部分払い出来形数量算出表 ・部分払い出来形状況図 等
|  |  | 第8号様式 | * | 請求書（第○回既済部分代金） | 契約書第38条 |  | ○ | ○
|  |  | － | * | 請求内訳書（第○回既済部分代金） | 契約書第38条 |  | ○ | ○
|  |  | 第38号様式 | * | 指定部分完成通知書 | 契約書第39条 |  | ○ | ○
|  |  | 第39号様式 | * | 指定部分引渡書 | 契約書第39条 |  | ○ | ○
完成時 | 契約関係書類 |  | 第43号様式 |  | 完成通知書 | 契約書第31条 |  | ○ | ○
|  |  | 第44号様式 |  | 引渡書 | 契約書第31条 |  | ○ | ○
|  |  | 要領様式第８号 | * | 修補請求書 | 契約書第31条 検査要領第11条 | ○ |  |  | － | －
|  |  | 要領様式第9号 | * | 修補完了報告書 | 契約書第31条 検査要領第12条 |  | ○ | ○ |  |  | 工事完成検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受ける。
|  |  | 第8号様式 |  | 請求書（完成払） | 契約書第33条 |  | ○ | ○
|  |  | 第45号様式 |  | 引継書 | 監督要領第24条 |  | ○ | ○ |  |  | (別紙)引継調書を添付する。
|  |  | － |  | 工事完成書類引渡書 |  |  | ○ | ○
|  |  | － | * | 鍵等引渡書、取扱説明書 | 標準仕様書 |  | ○ | ○
| 工事完成図書 |  | － | * | 完成図 | 標準仕様書 |  | ○ | ○
|  |  | － |  | 使用資材承諾書、証明書 |  |  | ○ | ○
|  |  | － |  | 保証書 | 特記仕様書 |  | ○ | ○
|  |  | － |  | 下請通知書 |  |  | ○ | ○ |  |  | 施工体制台帳を添付する。
|  |  | － | * | 保全に関する資料 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 「建築物等の利用に関する説明書」は、作成の手引き及び作成例（国土交通省ホームページに掲載）を参考にして、監督職員と記載事項に関する協議を行う。
| その他 |  | － | * | 電子媒体納品書 | 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】 |  | ○ | ○
|  |  | － | * | 完成写真 |  |  | ○ | ○
|  |  | 様式1 | * | 再生資源利用実施書 | 特記仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 該当する建設資材がある場合、工事完了時に建設副産物情報交換システムにより作成し提出する。
|  |  | 様式２ | * | 再生資源利用促進実施書 | 特記仕様書 |  | ○ | ○ |  |  | 該当する建設副産物がある場合、工事完了時に建設副産物情報交換システムにより作成し提出する。
|  |  | 参考様式1 |  | 県産建設資材使用状況報告書(総括) | 特記仕様書 |  | ○ | ○
|  |  | 様式17 |  | ゆいくる材利用状況報告書 | 特記仕様書 |  | ○ | ○
|  |  | 参考様式2 |  | ゆいくる材利用状況報告書(別紙) | 特記仕様書 |  | ○ | ○
|  |  | － | * | 官公署届出書類 | 各関係法令等 |  | ○ | ○ |  |  | 官公署その他へ提出する書類のうち、品質管理に関する事項で受注者が作成した書類がある場合提出する。
|  |  | － | * | 共通費実態調査票 | 現場説明書 |  | ○ | ○ |  |  | 対象工事に指定された場合に、工事完了後１ヶ月程度までに提出する。
※書類名称欄の＊印は該当する場合に提出する書式を示す。
※その他
・情報共有システムを利用する場合は、受発注者間の事前協議において利用する書類、提出方法、検査方法等を確認する。
・適用を受ける関係法令等に係る手続き、提出書類等は各関係法令等の定めによる。