## 公表について
令和３年度発注見通しの公表について（令和４年１月４日現在）
沖縄県土木建築部における令和３年度の工事の発注見通しを別紙のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和４年１月４日現在の見通しであるため、実際に発注する工事が
この掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

## カウント (１月)
令和３年度発注予定工事… |  |  | 382 | (令和４年１月４日現在)
〈10月公表〉 |  |  | 〈変更後（第４/四半期）〉
| 担当課 | 10月公表 件数 | １月変更後 件数 | 変更 | 追加 | 中止
1 | 道路街路課 | 44 | 56 | 10 | 16 | 4
2 | 道路管理課 | 51 | 58 | 2 | 10 | 3
3 | 施設建築課 | 75 | 76 | 20 | 1 | 0
4 | 港湾課 | 38 | 43 | 0 | 6 | 1
5 | 空港課 | 15 | 16 | 3 | 2 | 1
6 | 海岸防災課 | 25 | 42 | 0 | 17 | 0
7 | 下水道課 | 29 | 30 | 2 | 2 | 1
8 | 河川課 | 42 | 44 | 5 | 3 | 1
9 | 都市公園課 | 16 | 15 | 2 | 0 | 1
10 | 都市計画・モノレール課 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 計 | 337 | 382 | 46 | 57 | 12

## 記入例 (hidden)
【記入例】
| 令和３年度 発注予定工事一覧表 | [10 empty] | →ここから非公表
番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV | 設計金額 （単位：円） | 備考 | 設計書作成 完了予定月 | 開札予定月 | 用地補償済み | 占用関係 |  |  | 関係機関との調整
[17 empty] | （電力系） | （通信系） | （上下水道系） | （漁組） | （国関係） | （市町村関係） | （警察関係）
1 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | ○○橋上部工工事 | 第１四半期 | 那覇市 | 鋼構造物工事 | 10か月 | ○径間連続鋼箱桁橋（幅20ｍ） 延長100ｍ | 特別簡易型総合評価 | - | - | 103000000 | 事務所発注 | ４月 | ５月 | ○ | × | ○ | - | - | - | - | -
2 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | ××建築工事 | 第２四半期 | 沖縄市 | 建築一式工事 | 23か月 | 地上３階地下１階 延べ面積1,000㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特A | ○ | 420000000 | 本庁発注 | 6月 | 7月 | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 道路街路課 | 北部土木事務所 | △△道路建設工事 | 第３四半期 | 名護市 | 土木一式工事 | ５か月 | Ｌ＝100ｍ Ｗ＝10ｍ ○○工、○○工、○○工 | 一般競争入札 | A | - | 140000000 | 事務所発注 | 10月 | 12月 | - | ○ | ○ | - | × | ○ | - | -
※１主管課につき１つのファイルで１シートにまとめること。
・250万円以上の工事について記入すること。
・「工事場所」は市町村名のみ記入すること。
・「工事場所」が複数市町村に跨る場合は、最大施工箇所の市町村名を選択すること。
・「工種」は、建設業法の定める建設工事の種類（29工種）を記入すること。
・「工事概要」は規模、数量等を具体的に記載し、閲覧者に配慮した内容にすること。※｢土木一式工事｣は金額の大きい工種３種程度を記入すること。
・「工事概要」で使用する「～一式」を、「～１式」としないこと。
・文字入力は全て全角で記入すること。ただし、２桁以上の数字は半角で記入すること。
・「工期」は月数のみを入力すること。
・貼り付けを行うときは「形式を選択して貼り付け」を選択し、値のみ貼り付けること。（書式は変えないこと）
・「設計金額」は、現時点の予定額（円単位・消費税込み）を記入すること。発注予定の公表では、設計金額は公表しない。
・「JV」については、該当する案件に「○」を記入し、単体発注の場合は、「-」を記入すること。
留意事項
※当該資料を作成する時点での状況を記入すること。
・設計書作成完了予定月 → 設計書作成完了予定月とは、工事設計書作成後、事務所長決裁予定の月を指す。
・開札予定月 → 開札を予定する月を記入すること。
・用地補償済み → 当該発注予定の用地取得及び補償完了済みの場合は「○」、そうでない場合は「×」、該当無しの場合は「－」を記入すること。
・占用関係 → 各占用関係機関との調整が済んでおり、工事発注に影響のない場合は「○」、そうでない場合は「×」、該当無しの場合は「－」を記入すること。
・関係機関との調整 → 各関係機関との調整が済んでおり、工事発注に影響のない場合は「○」、そうでない場合は「×」、該当無しの場合は「－」を記入すること。
| ※入札・契約方法 |  | 一般競争入札 |  | ：総合評価方式を適用しない一般競争入札
|  |  | 簡易型Ⅰ型総合評価 |  | ：簡易型Ⅰ型総合評価方式（一般競争入札）
|  |  | 簡易型Ⅱ型総合評価 |  | ：簡易型Ⅱ型総合評価方式（一般競争入札）
|  |  | 特別簡易型総合評価 |  | ：特別簡易型総合評価方式（一般競争入札）
|  |  | 指名競争入札 |  | ：上記以外の競争入札
|  |  | 随意契約 |  | ：上記以外の工事
※各課統一した様式で公表するため、シート様式（フォント・セル幅・列の挿入等）の変更はしないこと。
※様式を変えて提出した場合再提出を求める場合があります。
Note on K5: 格付け5業種（土、建、電、管、ほ）以外は、ランクはありませんので、ご注意ください。

## ○○課 (hidden)
| 【様式】 | [9 empty] | 0
| 令和３年度 発注予定工事一覧表 | [10 empty] | →ここから非公表
番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV | 設計金額 （単位：円） | 備考 | 設計書作成 完了予定月 | 開札予定月 | 用地補償済み | 占用関係 |  |  | 関係機関との調整
[17 empty] | （電力系） | （通信系） | （上下水道系） | （漁組） | （国関係） | （市町村関係） | （警察関係）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

## 道路街路課
| 【様式】 | [10 empty] | 道路街路課
令和３年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 道路街路課 | 北部土木事務所 | 国道449号(本部北道路)道路改良工事(R3-1) | 2 | 本部町 | 土木一式工事 | 7 | 舗装工、道路土工、排水構造物工 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 2 | 道路街路課 | 中部土木事務所（幸地インター建設現場事務所） | 幸地インター線道路改良工事（R3-1） | 2 | 西原町 | 土木一式工事 | 5 | 工事用道路 L=30m 親杭横矢板 N=21本、舗装工 66㎡、道路土工一式 | 一般競争入札 | C | ー
中止 | 3 | 道路街路課 | 中部土木事務所（幸地インター建設現場事務所） | 幸地インター線道路改良工事（R3-2） | 4 | 西原町 | 土木一式工事 | 6 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ L=32m 函渠工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式、道路土工一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 4 | 道路街路課 | 中部土木事務所（幸地インター建設現場事務所） | 浦添西原線道路改良工事(R3-1) | 4 | 浦添市 | 土木一式工事 | 5 | 擁壁 L=40m 自立式擁壁工一式、道路土工一式 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 5 | 道路街路課 | 中部土木事務所（幸地インター建設現場事務所） | 幸地インター線橋梁整備工事（Aランプ下部工P1･P2） | 4 | 西原町 | 土木一式工事 | 8 | 橋脚 ２基 橋脚工一式、仮設工一式、道路土工一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 6 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 宜野湾北中城線道路改良工事（R3-3） | 2 | 北中城村 | 土木一式工事 | 8 | L=200m、W=10m 土工、舗装工、排水構造物工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 7 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 宜野湾北中城線道路改良工事（R3-4） | 2 | 北中城村 | 土木一式工事 | 8 | L=100m、W=10m 土工、舗装工、排水構造物工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 8 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 宜野湾北中城線舗装工事（R3-1） | 4 | 北中城村 | ほ装工事 | 3 | A=3,000m2 舗装工、区画線工 | 一般競争入札 | Ａ | ー
5
中止 | 9 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 宜野湾北中城線舗装工事（R3-2） | 4 | 北中城村 | ほ装工事 | 3 | A=3,000m2 舗装工、区画線工 | 一般競争入札 | Ａ | ー
変更 | 10 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 那覇北中城線（幸地～翁長）道路改良工事（R3-2） | 4 | 北中城村 | 土木一式工事 | 8 | L=100m、W=２５m 土工、舗装工、排水構造物工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
西原町
| 11 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 浦添西原線（港川～城間）道路安全施設整備工事（R3-1） | 3 | 北中城村 | 土木一式工事 | 8 | 標識設置工事 N=9基 | 指名競争入札 | Ａ | ー
変更 | 12 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 浦添西原線（翁長～嘉手苅）道路改良工事（R3-1） | 4 | 北中城村 | 土木一式工事 | 8 | L=100m、W=10m 土工、舗装工、排水構造物工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
[6 empty] | 西原町 |  |  |  |  | Ｂ
変更 | 13 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 浦添西原線（嘉手苅～小那覇）道路改良工事（R3-1） | 4 | 北中城村 | 土木一式工事 | 8 | L=200m、W=10m 土工、舗装工、排水構造物工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
[6 empty] | 西原町 |  |  |  |  | Ｂ
変更 | 14 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 浦添西原線（嘉手苅～小那覇）道路改良工事（R3-2） | 4 | 北中城村 | 土木一式工事 | 8 | L=200m、W=10m 土工、舗装工、排水構造物工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
[6 empty] | 西原町 |  |  |  |  | Ｂ
| 15 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | パイプライン線街路改良工事(R3) | 2 | 浦添市 | 土木一式工事 | 6 | Ｌ＝150ｍ Ｗ＝6ｍ 道路土工、擁壁工、舗装工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 16 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 県道24号線バイパス街路改良工事(R3-1) | 3 | 北谷町 | 土木一式工事 | 6 | Ｌ＝100ｍ Ｗ＝10ｍ 道路土工、擁壁工、舗装工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 17 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 国道507号（八重瀬道路）道路改良工事（R3) | 2 | 八重瀬町 | 土木一式工事 | 6 | 道路改良 L=200ｍ 土工、舗装工、排水工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 18 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 糸満与那原線（平和の道線）道路改良工事（R3-2工区） | 2 | 糸満市 | 土木一式工事 | 6 | 道路改良 L=400m 土工、舗装工、排水工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
中止 | 19 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 久米島一周線（イーフ地区）道路改良工事（R3-1工区） | 3 | 久米島町 | 土木一式工事 | 6 | 道路改良 L=50m 土工、舗装工、排水工 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
中止 | 20 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 東風平豊見城線道路改良工事（R3-1工区） | 2 | 豊見城市 | 土木一式工事 | 6 | 道路改良 L=150m 土工、擁壁工、排水工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 21 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | R3南部東道路改良工事（3工区-2） | 3 | 南城市 | 土木一式工事 | 6 | 道路改良 L=160m 土工、地盤改良工、舗装工（路盤） 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
4
| 22 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | R3南部東道路改良工事（5工区-1） | 2 | 南城市 | 土木一式工事 | 6 | 道路改良 L=80m 土工、舗装工（路盤）、排水工、浸透池工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 23 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | R3南部東道路改良工事（3工区-1） | 2 | 南城市 | 土木一式工事 | 6 | 道路改良 L=200m 土工、舗装工（路盤） 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 24 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | R3南部東道路橋梁上部工工事（雄樋川橋） | 3 | 南城市 | 土木一式工事 | 9 | 橋長L=24m、W=30m、 1径間ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋、桁製作(購入桁) 28本、架設工 、仮設工 一式 | 簡易型Ⅱ型総合評価 | 特Ａ | ー
変更 | 25 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | R3南部東道路橋梁上部工工事（南城大城IC橋） | 3 | 南城市 | 土木一式工事 | 10 | 橋長L=50.5m、W=8.15m、1径間PC単純箱桁橋、架設工 、仮設工 一式 | 簡易型Ⅱ型総合評価 | ｰ | ー
4
| 26 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 南風原中央線街路改良工事（R3） | 2 | 那覇市 | 土木一式工事 | 6 | 付属物工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 27 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 龍潭線街路改良工事（R3） | 1 | 那覇市 | 土木一式工事 | 8 | 道路改良 L=100m | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 28 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 県道153号線外1線街路改良工事（R3） | 2 | 那覇市 | 土木一式工事 | 8 | 土工、護岸工 L=50m | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 29 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 那覇大橋橋梁整備工事（R3-1） | 1 | 那覇市 | 土木一式工事 | 8 | 仮桟橋等補修工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 30 | 道路街路課 | 宮古土木事務所 | 平良下地島空港線道路改良工事（Ｒ３） | 2 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 7 | Ｌ＝260ｍ、Ｗ＝12ｍ 擁壁工、排水構造物工、舗装工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 31 | 道路街路課 | 宮古土木事務所 | 下地島空港佐良浜線道路改良工事（Ｒ３） | 3 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 5 | Ｌ＝80ｍ、Ｗ＝12ｍ 道路土工、排水構造物工、舗装工 | 指名競争入札 | Ｂ、Ｃ | ー
4
| 32 | 道路街路課 | 宮古土木事務所 | 伊良部大橋第17期長山の浜汀線保全工事 | 1 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 6 | Ｌ＝17ｍ 石積擁壁工、植栽工 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 33 | 道路街路課 | 八重山土木事務所 | 石垣空港線道路改良工事（R3-2工区） | 1 | 石垣市 | 土木一式工事 | 7 | 道路改良工事Ｌ＝１２０ｍ 道路土工、側溝工、舗装工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 34 | 道路街路課 | 八重山土木事務所 | 石垣空港線道路改良工事（R3-3工区） | 2 | 石垣市 | 土木一式工事 | 7 | 道路改良工事 Ｌ＝１００ｍ 道路土工、側溝工、舗装工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 35 | 道路街路課 | 八重山土木事務所 | 石垣空港線舗装工事（R3-3工区） | 2 | 石垣市 | 舗装工事 | 5 | 舗装工事 Ｌ＝６００ｍ 舗装工、区画線工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 36 | 道路街路課 | 八重山土木事務所 | 平野伊原間線道路改良工事（R3-1工区） | 2 | 石垣市 | 土木一式工事 | 6 | 歩道設置工事 Ｌ＝１００ｍ 道路土工、側溝工、舗装工 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 37 | 道路街路課 | 北部土木事務所 | 名護本部線渡久地橋旧橋橋台撤去工事（橋台撤去） | 2 | 本部町 | 土木一式工事 | 7 | 橋台 ２基 土留・仮締切工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 38 | 道路街路課 | 北部土木事務所 | 国道449号(本部北道路)道路改良工事(R3-2) | 2 | 本部町 | 土木一式工事 | 7 | 舗装工、道路土工、排水構造物工 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 39 | 道路街路課 | 中部土木事務所（幸地インター建設現場事務所） | 城間前田線（前田工区）街路改良工事(R3-1) | 2 | 浦添市、西原町 | 土木一式工事 | 7 | 擁壁 L=38m 電線共同溝 L=60m | 一般競争入札 | Ａ | ー
変更 | 40 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | R3南部東道路改良工事（5工区-2） | 3 | 南城市 | 土木一式工事 | 6 | 道路改良 L=200m 土工、舗装工(路盤） 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
4
| 41 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 真地久茂地線街路改良工事（R3） | 2 | 那覇市 | 土木一式工事 | 6 | 道路改良 | 一般競争入札 | B | ー
| 42 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 豊見城中央線街路改良工事（R3-1） | 2 | 豊見城市 | 土木一式工事 | 7 | 道路改良 L=140m | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 43 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | R3南部東道路交通安全施設設置工事－２ | 3 | 南城市 | とび・土工・コンクリート工事 | 5 | 案内標識設置 3基 | 指名競争入札 | ー | ー
[5 empty] | 4 |  |  | 3
| 44 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | R3南部東道路改良工事（5工区-3） | 4 | 南城市 | 土木一式工事 | 9 | 道路改良 L=60m 作業土工、仮設工一式、函渠工 1基 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 45 | 道路街路課 | 北部土木事務所 | 国道449号(本部北道路)道路改良工事(R3-4) | 4 | 本部町 | 土木一式工事 | 10 | 地盤対策工、舗装工、道路土工、排水構造物工 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 46 | 道路街路課 | 北部土木事務所 | 国道449号(本部北道路)道路改良工事(R3-5) | 4 | 本部町 | 土木一式工事 | 6 | 舗装工、道路土工、排水構造物工 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 47 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 那覇北中城線（幸地～翁長）道路改良工事（R3-3） | 4 | 西原町 | 土木一式工事 | 8 | L=40m 土工、擁壁工、排水構造物工 | 特別簡易型総合評価 | C | ー
追加 | 48 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 那覇北中城線（幸地～翁長）道路改良工事（R3-4） | 4 | 西原町 | 土木一式工事 | 8 | L=100m 土工、排水構造物工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 49 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 那覇北中城線（幸地～翁長）道路改良工事（R3-5） | 4 | 西原町 | 土木一式工事 | 8 | L=100m 土工、排水構造物工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 50 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 浦添西原線（翁長～嘉手苅）道路改良工事（R3-2） | 4 | 西原町 | 土木一式工事 | 8 | L=100m、W=10m 土工、舗装工、排水構造物工 | 特別簡易型総合評価 | Ｂ | ー
追加 | 51 | 道路街路課 | 中部土木事務所 | 那覇北中城線（翁長～上原）道路改良工事（R3-3） | 4 | 西原町 | 土木一式工事 | 8 | L=100m、W=10m 土工、舗装工、排水構造物工 | 一般競争入札 | C | ー
追加 | 52 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 南部管内交差点改良工事（Ｒ４) | 4 | 南部管内 | 土木一式工事 | 10 | 交差点改良 N=1箇所 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 53 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 糸満与那原線（平和の道線）道路改良工事（Ｒ４－１工区） | 4 | 糸満市 | 土木一式工事 | 10 | 道路改良 L=400m 土工、舗装工、排水工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 54 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 東風平豊見城線道路改良工事（R3-2工区） | 4 | 豊見城市 | 土木一式工事 | 9 | 道路改良 L=150m 土工、擁壁工、排水工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 55 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 県道153号線外1線街路改良工事（R3-1） | 4 | 那覇市 | 土木一式工事 | 9 | 土工、護岸工 L=50m | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 56 | 道路街路課 | 南部土木事務所 | 仲井真津嘉山線街路改良工事（R4） | 4 | 那覇市 | 土木一式工事 | 9 | 道路改良 L=200m | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 57 | 道路街路課 | 宮古土木事務所 | マクラム通り線電線共同溝整備工事（Ｒ３） | 4 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 3 | 電線共同溝 一式 | 特別簡易型総合評価 | ＡＢ | ー
追加 | 58 | 道路街路課 | 八重山土木事務所 | 石垣空港線道路改良工事（R3-4工区） | 4 | 石垣市 | 土木一式工事 | 8 | 道路改良工事Ｌ＝１４０ｍ 道路土工、側溝工、舗装工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 59 | 道路街路課 | 八重山土木事務所 | 石垣空港線道路改良工事（R3-5工区） | 4 | 石垣市 | 土木一式工事 | 8 | 道路改良工事Ｌ＝８０ｍ 道路土工、側溝工、舗装工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 60 | 道路街路課 | 八重山土木事務所 | 石垣空港線道路改良工事（R3-6工区） | 4 | 石垣市 | 土木一式工事 | 8 | 道路改良工事Ｌ＝１４０ｍ 道路土工、側溝工、舗装工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## 道路管理課
| 【様式】 | [10 empty] | 道路管理課
令和３年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 道路管理課 | 施設建築課 | 県民広場地下駐車場改修工事(電気） | 3 | 那覇市 | 電気工事 | 4 | 地上１階、地下３階、延べ床面積１０，８８３㎡、電灯設備改修工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 2 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 国道331号災害防除工事（R3-1） | 1 | 名護市 | 土木一式工事 | 9 | 護岸工他 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 3 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 名護宜野座線電線共同溝工事（R3-1） | 1 | 名護市 | 土木一式工事 | 8 | 電線共同溝工他 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 4 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 北部管内道路歩道改良工事（R3） | 2 | 名護市・東村 | 土木一式工事 | 6 | 舗装工、縁石工、構造物撤去工他 各一式 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 5 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 国頭東線交通安全施設設置工事（R3-1） | 2 | 北部土木事務所管内 | とび・土工・コンクリート工事 | 4 | 防護柵工、道路付属施設工他 各一式 | 指名競争入札 | ー | ー
| 6 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 田港橋橋梁補修工事（R3） | 2 | 大宜味村 | 土木一式工事 | 7 | 橋梁補修工他 各一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 7 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 県道114号線電線共同溝工事（R3-1） | 3 | 本部町 | 土木一式工事 | 6 | 電線共同溝工他 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 8 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 北部管内道路付属物修繕工事（R3-1） | 1 | 北部土木事務所管内 | 電気通信工事 | 5 | 道路情報表示設備他 各一式 | 指名競争入札 | ー | ー
| 9 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 奥橋橋梁補修工事（R3） | 2 | 国頭村 | 土木一式工事 | 7 | 橋梁補修工他 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
中止 | 10 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 名護宜野座線電線共同溝工事（R3-2） | 3 | 名護市 | 土木一式工事 | 5 | 電線共同溝工他 各一式 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 11 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 名護本部線自転車通行帯歩道改良工事（R3-1） | 2 | 名護市 | 土木一式工事 | 6 | 舗装工、縁石工、構造物撤去工他 各一式 | 一般競争入札 | Ａ、B | ー
| 12 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 北部管内道路舗装補修工事（R3-1） | 3 | 北部土木事務所管内 | ほ装工事 | 4 | 舗装工他 各一式 | 指名競争入札 | Ａ | ー
| 13 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 県道9号線大保大橋仮桟橋設置工事(R3) | 1 | 大宜味村 | 土木一式工事 | 9 | 仮設工(鋼管杭打設(ジェット併用)φ800 27本 L=16～44m、覆工板設置846m2) | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ー
| 14 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 具志川環状線（仲嶺）他道路改良工事（Ｒ３） | 1 | うるま市 | 土木一式工事 | 7 | 道路改良工事１２８ｍ | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 15 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 伊計平良川線伊計島洞門補修工事（Ｒ３－１） | 1 | うるま市 | 土木一式工事 | 6 | ロックシェッド補修５０ｍ | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 16 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 沖縄環状線８号ボックスカルバート補修工事（Ｒ３） | 1 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 7 | ＲＣボックスカルバート 補修・補強工事２６．５ｍ | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 17 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 沖縄環状線（比屋根）災害防除工事（Ｒ３－１） | 2 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 6 | 法面工補強（鉄筋挿入工） 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 18 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 沖縄環状線（比屋根）災害防除工事（Ｒ３－２） | 3 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 6 | 法面工補強（鉄筋挿入工） 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
4
中止 | 19 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 浦添西原線（前田）災害防除工事（Ｒ３） | 3 | 浦添市 | 土木一式工事 | 5 | 擁壁工Ｌ＝３２ｍ | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 20 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内バス停上屋設置工事（Ｒ３） | 2 | 宜野湾市 | 土木一式工事 | 6 | バス停上屋 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 21 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内道路照明更新工事（Ｒ３－１） | 2 | 中部土木事務所管内 | 電気工事 | 5 | 照明更新４０基 | 指名競争入札 | Ａ | ー
| 22 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 道路維持工事（Ｒ３） | 2 | 中部土木事務所管内 | 土木一式工事 | 6 | 道路維持 一式 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 23 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 道路舗装補修工事（Ｒ３） | 2 | 中部土木事務所管内 | ほ装工事 | 6 | 舗装工 一式 | 指名競争入札 | Ａ | ー
| 24 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内道路附属物設置工事（Ｒ３） | 3 | 中部土木事務所管内 | 土木一式工事 | 4 | 道路附属物 一式 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 25 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 中部管内舗装補修工事（Ｒ３） | 2 | 中部土木事務所管内 | ほ装工事 | 4 | 舗装補修 一式 | 指名競争入札 | Ａ | ー
中止 | 26 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 県道１２号線（座喜味）道路補修工事（Ｒ３） | 3 | 読谷村 | 土木一式工事 | 6 | 擁壁補強補強工 延長１０．０ｍ | 指名競争入札 | Ｂ | ー
変更 | 27 | 道路管理課 | 中部土木事務所 | 県道３７号線屋慶名橋橋梁補修工事（Ｒ３） | 3 | うるま市 | 土木一式工事 | 5 | 仮橋撤去工 延長１５．０ｍ | 指名競争入札 | Ｂ | ー
4
| 28 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 県道17号線道路改修工事(R3) | 4 | 南城市 | 土木一式工事 | 7 | 道路改修工事90m 舗装工、擁壁工、排水構造物工 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 29 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南部管内安全施設設置工事（R3-1) | 2 | 南部管内 | とび・土工・コンクリート工事 | 5 | 安全施設設置工事 区画線工、滑止め工、一式 | 指名競争入札 | ー | ー
| 30 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 仲井真歩道橋補修工事(R3) | 1 | 那覇市 | 土木一式工事 | 7 | 歩道橋補修工事 1橋 塗装塗替工、橋面舗装工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 31 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南部管内安全施設修繕工事（R3-1) | 2 | 南部管内 | とび・土工・コンクリート工事 | 6 | 安全施設修繕工事 区画線工、滑止め工、一式 | 指名競争入札 | ー | ー
| 32 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南部管内舗装補修工事(R3-1) | 2 | 南部管内 | ほ装工事 | 5 | 車道舗装、歩道舗装、舗装工、区画線工、仮設工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 33 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南風原知念線（糸数）災害防除工事（Ｒ３） | 2 | 南城市 | 土木一式工事 | 8 | 抑止杭、鉄筋挿入工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 34 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南部管内ボックス補修工事（Ｒ３） | 2 | 南部管内 | 土木一式工事 | 7 | ボックスカルバート補修工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 35 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 那覇糸満線電線地中化工事(R3) | 2 | 那覇市 | 土木一式工事 | 9 | 電線共同溝100m 管路工、、特殊部工、舗装工、一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 36 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 玉城・那覇自転車道線整備工事（R3-1工区） | 第２四半期 | 南城市 | 土木一式工事 | 6 | L=100ｍ 土工、舗装工、附帯工 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 37 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 玉城・那覇自転車道線整備工事（R3-2工区） | 第２四半期 | 南城市 | 土木一式工事 | 6 | L=100ｍ 土工、法面工、舗装工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 38 | 道路管理課 | 宮古土木事務所 | 平良久松港線電線共同溝工事(R3) | 2 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 6 | 電線共同溝 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 39 | 道路管理課 | 宮古土木事務所 | 国道390号電線共同溝工事(R3) | 2 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 6 | 電線共同溝 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 40 | 道路管理課 | 宮古土木事務所 | 宮古管内道路排水工事(R3) | 2 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 6 | 排水工 一式 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 41 | 道路管理課 | 宮古土木事務所 | 宮古管内道路附属物修繕工事(R3) | 2 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 6 | 交通安全施設工 一式 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 42 | 道路管理課 | 宮古土木事務所 | 高野西里線歩道舗装改修工事(R3) | 2 | 宮古島市 | ほ装工事 | 6 | 舗装工 一式 | 指名競争入札 | Ａ | ー
| 43 | 道路管理課 | 宮古土木事務所 | 伊良部大橋支承補修工事(R3) | 2 | 宮古島市 | 鋼構造物工事 | 7 | 支承変位調整工、支承防錆処理工、支承被覆ゴム補修工、仮設工 各一式 | 特別簡易型総合評価 | ー | ー
| 44 | 道路管理課 | 八重山土木事務所 | 国道390号（真栄里～大浜）歩道設置工事（R３) | 2 | 石垣市 | 土木一式工事 | 6 | 歩道設置L=100m | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 45 | 道路管理課 | 八重山土木事務所 | 与那国島線歩道設置工事（R３） | 1 | 与那国町 | 土木一式工事 | 6 | 歩道設置L=100m | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 46 | 道路管理課 | 八重山土木事務所 | 白浜南風見線落石対策工事（R３） | 1 | 竹富町西表 | 土木一式工事 | 7 | 法面対策工 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 47 | 道路管理課 | 八重山土木事務所 | 西表トンネル補修工事（Ｒ３） | 1 | 竹富町西表 | 土木一式工事 | 6 | トンネル補修工 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 48 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 名護運天港線第１号橋橋梁補修工事（R3) | 2 | 今帰仁村 | 土木一式工事 | 7 | 橋梁補修工他 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 49 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南部管内舗装補修工事(R3-2) | 2 | 南部管内 | ほ装工事 | 4 | 車道舗装、歩道舗装、舗装工、区画線工、仮設工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 50 | 道路管理課 | 八重山土木事務所 | 浦内橋橋梁整備工事（R3) | 2 | 竹富町西表 | 土木一式工事 | 5 | 橋梁補修工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 51 | 道路管理課 | 八重山土木事務所 | 八重山管内舗装補修工事（R3) | 2 | 八重山管内 | 土木一式工事 | 5 | 橋梁補修工 一式 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
追加 | 52 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 県道9号線大保大橋仮桟橋設置工事(R4) | 4 | 大宜味村 | 土木一式工事 | 8 | 仮橋・仮桟橋工 一式 L=70.0m | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ー
追加 | 53 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 県道114号線電線共同溝工事（R4-1） | 4 | 本部町 | 土木一式工事 | 8 | 電線共同溝工他 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 54 | 道路管理課 | 北部土木事務所 | 国道331号災害防除工事（R4-1） | 4 | 名護市 | 土木一式工事 | 8 | 護岸工他 各一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 55 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南部管内舗装補修工事(R3-4) | 4 | 南部管内 | ほ装工事 | 4 | 舗装工、区画線工 一式 | 指名競争入札 | Ａ | ー
追加 | 56 | 道路管理課 | 南部土木事務所 | 南部管内交通安全施設設置工事(R3-3) | 4 | 南部管内 | とび・土工・コンクリート工事 | 5 | 安全施設設置工 一式 | 指名競争入札 | ー | ー
追加 | 57 | 道路管理課 | 宮古土木事務所 | 平良久松港線電線共同溝工事(R3-3) | 4 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 10 | 電線共同溝 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 58 | 道路管理課 | 八重山土木事務所 | 国道390号電線共同溝工事(R4) | 4 | 八重山管内 | 土木一式工事 | 11 | 電線共同溝工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 59 | 道路管理課 | 八重山土木事務所 | 西表トンネル補修工事（Ｒ4） | 4 | 八重山管内 | 土木一式工事 | 8 | トンネル補修工 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
追加 | 60 | 道路管理課 | 八重山土木事務所 | 浦内橋橋梁整備工事（Ｒ４） | 4 | 八重山管内 | 土木一式工事 | 11 | 橋梁補修工 一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
追加 | 61 | 道路管理課 | 八重山土木事務所 | 八重山管内橋梁補修工事（Ｒ4） | 4 | 八重山管内 | 土木一式工事 | 10 | 橋梁補修工 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## 施設建築課
| 【様式】 | [10 empty] | 施設建築課
令和３年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 施設建築課 | 施設建築課 | 宮古職員住宅南団地大規模改修工事 | 1 | 宮古島市 | 建築一式工事 | 8 | 大規模改修工事 | 一般競争入札 | 特Ａ | ー
| 2 | 施設建築課 | 施設建築課 | 島尻教育事務所大規模改修工事 | 1 | 八重瀬町 | 建築一式工事 | 9 | 大規模改修工事 | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ー
| 3 | 施設建築課 | 施設建築課 | 総合精神保健福祉センター大規模改修工事 | 1 | 南風原町 | 建築一式工事 | 7 | 大規模改修工事 | 一般競争入札 | 特Ａ | ー
| 4 | 施設建築課 | 施設建築課 | 観測ステーション撤去工事（R03） | 2 | 南城市 | 土木一式工事 | 4 | 海洋上構造物の撤去工事 | 一般競争入札 | A,B | ー
| 5 | 施設建築課 | 施設建築課 | 動物収容・譲渡拠点施設改修工事 | 2 | 南城市 | 建築一式工事 | 7 | 本館（旧研究棟） RC造2階 延べ面積678㎡ 別館（旧飼育棟） RC造平屋 延べ面積339㎡ 屋外棟（旧屋外飼育場） RC造平屋 延べ面積1,878㎡ | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ー
| 6 | 施設建築課 | 施設建築課 | コザ児童相談所事務所改築工事（建築） | 2 | 沖縄市 | 建築一式工事 | 10 | 改築工事 | 一般競争入札 | 特Ａ | ー
| 7 | 施設建築課 | 施設建築課 | コザ児童相談所事務所改築工事（電気） | 2 | 沖縄市 | 電気工事 | 10 | 改築工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 8 | 施設建築課 | 施設建築課 | コザ児童相談所事務所改築工事（機械） | 2 | 沖縄市 | 管工事 | 10 | 新築工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 9 | 施設建築課 | 施設建築課 | 国際物流拠点産業集積地域うるま地区内賃貸工場外壁改修工事 | 2 | うるま市 | 建築一式工事 | 5 | 外壁改修工事（9,11～18号棟） | 一般競争入札 | 特Ａ | ー
| 10 | 施設建築課 | 施設建築課 | 浦添職能能力開発校実習棟耐震補強及び劣化改修工事 | 1 | 浦添市 | 建築一式工事 | 5 | 改修面積1,742㎡ | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 11 | 施設建築課 | 施設建築課 | 浦添職業能力開発校キュービクル等改修工事 | 2 | 浦添市 | 電気工事 | 6 | キュービクル及び分電盤等の改修工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 12 | 施設建築課 | 施設建築課 | 50mプール床タイル改修工事 | 2 | 那覇市 | 建築一式工事 | 8 | ・プール床タイルの改修 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 13 | 施設建築課 | 施設建築課 | 奥武山プール照明設備改修工事 | 2 | 那覇市 | 電気工事 | 6 | ・LEDへ更新 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 14 | 施設建築課 | 施設建築課 | 武道館アリーナ空調冷却塔更新工事 | 1 | 那覇市 | 管工事 | 6 | アリーナの吸収式空調冷却塔の更新 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 15 | 施設建築課 | 施設建築課 | 宜野湾警察署解体工事 | 2 | 宜野湾市 | 建築一式工事 | 6 | 旧宜野湾警察署の解体 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 16 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県議会棟連絡通路修繕工事 | 2 | 那覇市 | 建築一式工事 | 5 | 外壁等の修繕 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 17 | 施設建築課 | 施設建築課 | 名護高校校舎改築工事（第２期）解体 | 2 | 名護市 | 解体工事 | 7 | 特別教室棟等の解体 | 一般競争入札 | 特Ａ | ー
| 18 | 施設建築課 | 施設建築課 | 宜野湾高校校舎改築工事（第２期） | 2 | 宜野湾市 | 建築一式工事 | 15 | 規模3,517㎡ | 一般競争入札 | 特Ａ | ○
| 19 | 施設建築課 | 施設建築課 | 宜野湾高校校舎改築工事（第２期・電気） | 2 | 宜野湾市 | 電気工事 | 15 | 規模3,517㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
| 20 | 施設建築課 | 施設建築課 | 宜野湾高校校舎改築工事（第2期・機械） | 2 | 宜野湾市 | 管工事 | 15 | 規模3,517㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ー
| 21 | 施設建築課 | 施設建築課 | 宜野湾高校校舎改築工事（第2期・除湿換気） | 2 | 宜野湾市 | 管工事 | 15 | 規模3,517㎡ | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ー
| 22 | 施設建築課 | 施設建築課 | 玉城青少年の家改築工事（体育館棟・建築） | 1 | 南城市 | 建築一式工事 | 9 | 規模1,100㎡ | 一般競争入札 | 特Ａ | ○
| 23 | 施設建築課 | 施設建築課 | 玉城青少年の家改築工事(体育館棟・設備) | 2 | 南城市 | 電気工事 | 9 | 体育館棟設備工事一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 24 | 施設建築課 | 施設建築課 | 玉城青少年の家改築工事（宿泊棟・建築１工区） | 3 | 南城市 | 建築一式工事 | 15 | 規模3,325㎡ | 一般競争入札 | 特Ａ | ○
変更 | 25 | 施設建築課 | 施設建築課 | 玉城青少年の家改築工事(宿泊棟・電気) | 3 | 南城市 | 電気工事 | 11 | 宿泊棟電気工事一式 昇降機設備 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
[5 empty] | 4 |  |  | 13
変更 | 26 | 施設建築課 | 施設建築課 | 玉城青少年の家改築工事(宿泊棟・機械) | 3 | 南城市 | 管工事 | 11 | 宿泊棟管工事一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
[5 empty] | 4 |  |  | 13
| 27 | 施設建築課 | 道路管理課 | 県民地下駐車場電気設備改修工事 | 2 | 那覇市 | 電気工事 | 4 | 延べ床10,883㎡ RC地上１F地下３F | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 28 | 施設建築課 | 港湾課 | 南大東港離島利便施設整備工事 | 1 | 南大東村 | 建築一式工事 | 7 | 整備工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 29 | 施設建築課 | 港湾課 | 本部港(人流)屋根付き利便施設新築工事 | 1 | 本部町 | 建築一式工事 | 7 | ＲＣ造、１Ｆ、面積550㎡ | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 30 | 施設建築課 | 港湾課 | 前泊港港離島利便施設整備工事 | 1 | 伊平屋村 | 建築一式工事 | 7 | 整備工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 31 | 施設建築課 | 空港課 | 南大東空港旅客施設増築工事 | 3 | 南大東村 | 建築一式工事 | 4 | 130㎡ | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ー
| 32 | 施設建築課 | 空港課 | 波照間空港旅客施設雨水対策工事 | 2 | 竹富町 | 建築一式工事 | 3 | 風除室の増設 | 一般競争入札 | Ａ～Ｃ | ー
| 33 | 施設建築課 | 都市公園課 | 中城公園自然共生エリア遊具広場トイレ新築工事 | 1 | 中城村 | 建築一式工事 | 6 | 新築工事 | 一般競争入札 | Ａ～Ｂ | ー
| 34 | 施設建築課 | 都市公園課 | 首里城公園首里杜館駐車場床改修工事 | 2 | 那覇市 | 建築一式工事 | 4 | RC造、地上１階、地下２階 延べ床11,900㎡ | 一般競争入札 | Ａ～Ｂ | ー
| 35 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営南風原第二団地建替工事（第３期）造成 | 4 | 南風原町 | 土木一式工事 | 6 | 造成工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 36 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営南風原第二団地建替工事（第３期）（解体） | 3 | 南風原町 | 建築一式工事 | 6 | 解体工事５棟、高架水槽等 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 37 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営高原団地建替工事（第１期）造成工事 | 1 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 6 | 崖地対策工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
変更 | 38 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営高原団地建替工事（第１期・建築１工区） | 3 | 沖縄市 | 建築一式工事 | 20 | ＲＣ造、１１Ｆ、９１戸 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ、Ａ | ○
[5 empty] | 4 |  |  | 18
変更 | 39 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営高原団地建替工事（第１期・建築２工区） | 3 | 沖縄市 | 建築一式工事 | 20 | ＲＣ造、１１Ｆ、９１戸 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ、Ａ | ○
[5 empty] | 4 |  |  | 18
変更 | 40 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営高原団地建替工事（第１期・建築３工区） | 3 | 沖縄市 | 建築一式工事 | 20 | ＲＣ造、１１Ｆ、９１戸 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ、Ａ | ○
[5 empty] | 4 |  |  | 18
変更 | 41 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営高原団地建替工事（第１期・建築４工区） | 3 | 沖縄市 | 建築一式工事 | 20 | ＲＣ造、１１Ｆ、９１戸 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ、Ａ | ○
[5 empty] | 4 |  |  | 22
変更 | 42 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営高原団地建替工事（第１期・電気） | 3 | 沖縄市 | 電気工事 | 20 | 電気工事一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
[5 empty] | 4 |  |  | 22
変更 | 43 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営高原団地建替工事（第１期・機械） | 3 | 沖縄市 | 管工事 | 20 | 管工事一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
[5 empty] | 4 |  |  | 22
変更 | 44 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営高原団地建替工事（第１期・エレベーター） | 3 | 沖縄市 | 機械器具設置工事 | 20 | 機械器具設置工事一式 | 一般競争入札 | ー | ー
[5 empty] | 4 |  |  | 22
変更 | 45 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営平良北団地建替工事（第１期・建築１工区） | 4 | 宮古島市 | 建築一式工事 | 15 | 住棟：RC造、地上5階 住戸数47戸 ポンプ室：住棟内に配置 附属棟：ガス庫 擁壁工事 | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ○
17
変更 | 46 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営平良北団地建替工事（第１期・建築２工区） | 4 | 宮古島市 | 建築一式工事 | 15 | 住棟：RC造、地上5階 住戸数47戸 ポンプ室：住棟内に配置 附属棟：ガス庫 擁壁工事 | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ○
19
変更 | 47 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営平良北団地建替工事（第１期・建築３工区） | 4 | 宮古島市 | 建築一式工事 | 15 | 住棟：RC造、地上5階 住戸数47戸 ポンプ室：住棟内に配置 附属棟：ガス庫 擁壁工事 | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ○
17
| 48 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営平良北団地解体工事（第１期） | 2 | 宮古島市 | 建築一式工事 | 5 | 解体工事 | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ー
変更 | 49 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営平良北団地建替工事 （第１期・電気） | 3 | 宮古島市 | 電気工事 | 15 | 電気工事一式 | 一般競争入札 | Ａ | ○
[5 empty] | 4 |  |  | 18
変更 | 50 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営平良北団地建替工事 （第１期・機械） | 3 | 宮古島市 | 管工事 | 15 | 管工事一式 | 一般競争入札 | Ａ | ○
[5 empty] | 4 |  |  | 18
| 51 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営新川団地建替工事（第３期・建築１工区） | 3 | 石垣市 | 建築一式工事 | 13 | 住棟：RC造、地上9階 住戸数80戸 | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ○
| 52 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営新川団地建替工事（第３期・建築２工区） | 3 | 石垣市 | 建築一式工事 | 13 | 住棟：RC造、地上9階 住戸数80戸 | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ○
| 53 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営新川団地建替工事（第３期・建築３工区） | 3 | 石垣市 | 建築一式工事 | 13 | 住棟：RC造、地上9階 住戸数80戸 | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ○
| 54 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営新川団地建替工事（第３期・建築４工区） | 3 | 石垣市 | 建築一式工事 | 13 | 住棟：RC造、地上9階 住戸数80戸 | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ○
変更 | 55 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営新川団地建替工事（第３期・電気） | 3 | 石垣市 | 電気工事 | 13 | 電気工事一式 | 一般競争入札 | Ａ | ○
[5 empty] | 4 |  |  | 12
変更 | 56 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営新川団地建替工事（第３期・機械） | 3 | 石垣市 | 管工事 | 13 | 管工事一式 | 一般競争入札 | Ａ | ○
[5 empty] | 4 |  |  | 12
| 57 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営赤道団地建替工事（第１期・建築１工区） | 2 | うるま市 | 建築一式工事 | 16 | 住棟：RC造、地上6階 住戸数58棟 | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ○
| 58 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営赤道団地建替工事（第１期・建築２工区） | 2 | うるま市 | 建築一式工事 | 16 | 住棟：RC造、地上6階 住戸数58棟 | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ○
| 59 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営赤道団地建替工事（第１期・建築３工区） | 2 | うるま市 | 建築一式工事 | 16 | 住棟：RC造、地上6階 住戸数58棟 | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ○
変更 | 60 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営赤道団地建替工事（第１期・電気） | 3 | うるま市 | 電気工事 | 14 | 電気工事一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
4
変更 | 61 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営赤道団地建替工事（第１期・機械） | 3 | うるま市 | 管工事 | 14 | 管工事一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
4
| 62 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営新開団地改修工事（第２期） | 3 | 南城市 | 建築一式工事 | 6 | 住棟：RC造、地上4階 住戸数6棟（外壁改修） | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ○
| 63 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営真玉橋市街地住宅外壁改修工事（第２期） | 2 | 豊見城市 | 建築一式工事 | 7 | ２号棟 RC造10階128戸 ３号棟 RC造10階39戸 集会場 RC造1階 | 一般競争入札 | 特Ａ | ー
| 64 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営浜川団地昇降機改修工事（その２） | 1 | 糸満市 | 機械器具設置工事 | 7 | ２号棟 RC造10階100戸 EV１棟 | 随意契約 | ー | ー
| 65 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営経塚市街地住宅・西崎第二団地昇降機改修工事 | 1 | 糸満市・浦添市 | 機械器具設置工事 | 9 | RC造10階130戸 EV１棟２基設置 | 随意契約 | ー | ー
| 66 | 施設建築課 | 施設建築課 | 八重山職員住宅大規模改修工事（第２期・建築１工区） | 1 | 石垣市 | 建築一式工事 | 8 | 大規模改修工事 | 一般競争入札 | 特Ａ～Ｂ | ー
| 67 | 施設建築課 | 施設建築課 | 八重山職員住宅大規模改修工事（第２期・設備１工区） | 1 | 石垣市 | 管工事 | 8 | 大規模改修工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
変更 | 68 | 施設建築課 | 施設建築課 | 八重山職員住宅大規模改修工事（第２期・建築２工区） | 2 | 石垣市 | 建築一式工事 | 7 | 大規模改修工事 | 一般競争入札 | 特Ａ～Ｂ | ー
4
変更 | 69 | 施設建築課 | 施設建築課 | 八重山職員住宅大規模改修工事（第２期・設備２工区） | 2 | 石垣市 | 管工事 | 7 | 大規模改修工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
4
| 70 | 施設建築課 | 施設建築課 | 八重山職員住宅大規模改修工事（浄化槽） | 2 | 石垣市 | 管工事 | 6 | 大規模改修工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 71 | 施設建築課 | 施設建築課 | 沖縄県立埋蔵文化財センター空調設備更新工事 | 2 | 西原町 | 管工事 | 7 | 空調設備更新工事 | 一般競争入札 | ー | ー
| 72 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営港川市街地住宅外壁改修工事 | 2 | 浦添市 | 建築一式工事 | 6 | 外壁改修工事 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 73 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営新川団地建替工事（第３期・杭工事） | 2 | 石垣市 | 建築一式工事 | 4 | 住棟：RC造、地上9階 住戸数80戸 | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ー
| 74 | 施設建築課 | 施設建築課 | 県営古謝団地法面対策工事(R03） | 3 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 4 | 法面対策工事 | 一般競争入札 | A | ー
| 75 | 施設建築課 | 施設建築課 | 玉城青少年の家改築工事（研修棟・建築２工区） | 3 | 南城市 | 建築一式工事 | 15 | 規模3,325㎡ | 一般競争入札 | 特Ａ | ○
追加 | 76 | 施設建築課 | 施設建築課 | 病害虫防除技術センター中央監視装置改修工事 | 4 | 那覇市 | 管工事 | 11 | 自動制御設備等更新工事 | 一般競争入札 | Ａ | ○
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## 港湾課
| 【様式】 | [9 empty] | 港湾課
令和３年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 伊江港岸壁(-5.0m)仮設工事（R3-1-北振） | 2 | 伊江村 | 土木一式工事 | 5 | 仮設工 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 2 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 伊江港防波堤（東）及び波除堤整備工事（R3-2-北振） | 2 | 伊江村 | 土木一式工事 | 7 | 消波及び被覆ブロック据付工 一式、上部工 一式 | 簡易型Ⅱ型総合評価 | 特Ａ | ー
| 3 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 伊江港岸壁(-5.0m)整備工事（R3-3-北振） | 3 | 伊江村 | 土木一式工事 | 9 | 岸壁改良 L=100m 土工、本体工、ブロック据付工、撤去工 一式 | 簡易型Ⅱ型総合評価 | 特Ａ | ○
| 4 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 前泊港岸壁(-4.5m）整備工事(R3-2) | 2 | 伊平屋村 | 土木一式工事 | 7 | 岸壁改良 L=126m 土工、上部工、鋼矢板工 一式 | 簡易型Ⅱ型総合評価 | 特Ａ | ー
| 5 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 水納港泊地(-2.5m）浚渫工事(R3) | 1 | 本部町 | しゅんせつ工事 | 4 | 浚渫工 V=7,000m3 | 一般競争入札 | － | ー
| 6 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 金武湾港（平安座南地区）平安座第一航路浚渫工事（R3） | 1 | うるま市与那城屋平地先 | しゅんせつ工事 | 7 | バックホウ浚渫 V=6,000m3 土砂運搬工 V=5,000m3 | 特別簡易型総合評価 | － | ー
| 7 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 中城湾港（新港地区）海邦橋耐震補強工事（R3） | 1 | 沖縄市海邦町地内 | 土木一式工事 | 8 | 仮締切工 一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
| 8 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 中城湾港（泡瀬地区）B1護岸整備工事（R3) | 2 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 7 | 直立消波ブロック設置 延長160m | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
| 9 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 中城湾港（泡瀬地区）養浜整備工事（R3) | 2 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 5 | 養浜砂投入2.5万m3 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ー
| 10 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 中城湾港（泡瀬地区）臨港道路整備工事(R3) | 1 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 4 | 路体盛土６千m3 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 11 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事（上部工その6） | 2 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 18 | 箱桁製作36seg 現場打ち桁1基 桁架設290m | 簡易型Ⅱ型総合評価 | 特Ａ | ○
中止 | 12 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事（上部工P1-P6・北） | 2 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 18 | ポステン中空床板上部工 | 簡易型Ⅱ型総合評価 | 特Ａ | ○
| 13 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 県道20号線(泡瀬工区)仮桟台撤去工事（R3-1） | 1 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 5 | 仮桟台撤去6箇所 | 指名競争入札 | B | ー
| 14 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 北大東港(西地区)岸壁(-5.5m)工事(R3) | 2 | 北大東村 | 土木一式工事 | 5 | 岸壁工L=15m | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ー
| 15 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 北大東港(西地区)台船岸壁(-3.0m)港湾施設用地整備工事(R3) | 2 | 北大東村 | 土木一式工事 | 5 | 舗装工A=400m2 | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ー
| 16 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 南大東港(西地区)岸壁(-5.5m)工事(R3) | 2 | 南大東村 | 土木一式工事 | 5 | 岸壁工L=15m | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ー
| 17 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 南大東港(西地区)台船岸壁(-3.0m)工事(R3) | 2 | 南大東村 | 土木一式工事 | 5 | 既設岸壁撤去工L=25m | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ | ー
| 18 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 兼城港(花咲地区)臨港道路整備工事(R3) | 2 | 久米島町 | 土木一式工事 | 5 | 臨港道路 L=200m | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 19 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 中城湾港（馬天地区）取付護岸整備工事（R3） | 3 | 南城市 | 土木一式工事 | 5 | ブロック製作 一式 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 20 | 港湾課 | 宮古土木事務所 | 多良間港（普天間地区）補修工事（Ｒ２） | 1 | 多良間村 | 土木一式工事 | 8 | 物揚場補修工（港湾）一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 21 | 港湾課 | 八重山土木事務所 | 白浜港物揚場工事(R3-2) | 1 | 竹富町 | 土木一式工事 | 10 | 鋼管杭11本 基礎工一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 22 | 港湾課 | 施設建築課 | 前泊港屋根付き荷さばき施設新築工事 | 1 | 伊平屋村 | 建築一式工事 | 6 | 鉄骨造平屋建て 延べ面積200㎡ | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 23 | 港湾課 | 施設建築課 | 南大東港屋根付き荷さばき施設新築工事 | 1 | 南大東村 | 建築一式工事 | 6 | 鉄骨造平屋建て 延べ面積500㎡ | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 24 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事（上部工その５） | 1 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 10 | 現場打ち桁２基 | 簡易型Ⅱ型総合評価 | 特Ａ | ○
| 25 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 本部港（本部地区）岸壁（-10.5m）整備工事（R3-3） | 1 | 本部町 | 土木一式工事 | 9 | 岸壁増深改良（L=220m） | 簡易型Ⅱ型総合評価 | Ａ | ー
| 26 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 本部港（本部地区）岸壁（-10.5m）整備工事（R3-4） | 2 | 本部町 | 土木一式工事 | 5 | 岸壁上部工改良（L=110m） | 簡易型Ⅱ型総合評価 | Ａ | ー
| 27 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 本部港（本部地区）岸壁（-10.5m）整備工事（R3-5） | 2 | 本部町 | 土木一式工事 | 7 | 連絡橋製作・据付 3基 | 簡易型Ⅱ型総合評価 | 特Ａ,Ａ | ー
| 28 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 本部港（本部地区）岸壁（-10.5m）整備工事（R3-6） | 2 | 本部町 | 土木一式工事 | 6 | 岸壁上部工改良（L=110m） | 簡易型Ⅱ型総合評価 | Ａ | ー
| 29 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 前泊港岸壁(-4.5m）整備工事(R3-1) | 2 | 伊平屋村 | 土木一式工事 | 4 | 電気防食工、仮設工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 30 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 県道20号線(泡瀬工区)仮桟台撤去工事（R3-2） | 2 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 6 | 仮桟台撤去6箇所 | 一般競争入札 | B | ー
| 31 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 南大東港(亀浜地区)災害復旧工事(R3) | 2 | 南大東村 | 土木一式工事 | 5 | 付帯施設 一式 | 一般競争入札 | 特Ａ、Ａ、B、C、D | ー
| 32 | 港湾課 | 南部土木事務所 | 南部管内港湾施設長寿命化対策工事(R3-1) | 3 | 南部管内 | 土木一式工事 | 5 | 港湾施設補修 一式 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 33 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 前泊港ブロック製作工事（R3-5） | 3 | 伊平屋村 | 土木一式工事 | 5 | ブロック製作工 一式 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 34 | 港湾課 | 北部土木事務所 | 前泊港ブロック製作工事（R3-6） | 3 | 伊平屋村 | 土木一式工事 | 5 | ブロック製作工 一式 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 35 | 港湾課 | 八重山土木事務所 | R3白浜・船浮航路浚渫工事 | 3 | 竹富町 | しゅんせつ工事 | 5 | 浚渫工 V=25,000m3 | 特別簡易型総合評価 | 特A、A | ー
| 36 | 港湾課 | 八重山土木事務所 | R3白浜港改修工事 | 3 | 竹富町 | 土木一式工事 | 5 | 物揚場取付部 L=40m 鋼矢板防食 | 特別簡易型総合評価 | A | ー
| 37 | 港湾課 | 八重山土木事務所 | 小浜港改修工事(R3-1) | 3 | 竹富町 | 土木一式工事 | 5 | 護岸補修 L=25m 物揚場 付属工 一式 | 一般競争入札 | B | ー
| 38 | 港湾課 | 八重山土木事務所 | 小浜港改修工事(R3-2) | 3 | 竹富町 | 土木一式工事 | 5 | 護岸補修 L=57m 臨港道路補修 L=87m | 特別簡易型総合評価 | A | ー
追加 | 39 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 中城湾港（泡瀬地区）緑地整備工事（R4) | 4 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 5 | 土工 一式 | 指名競争入札 | B | ー
追加 | 40 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事（上部工その８） | 4 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 12 | 現場打ち桁２基 | 簡易型Ⅱ型総合評価 | 特Ａ | ○
追加 | 41 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 金武湾港（平安座南地区）平安座第一航路浚渫工事(R3-2) | 4 | うるま市与那城屋平地先 | しゅんせつ工事 | 8 | バックホウ浚渫、土砂運搬工 一式 | 特別簡易型総合評価 | － | ー
追加 | 42 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 金武湾港（平安座南地区）浚渫土砂運搬工事(R3-3) | 4 | うるま市与那城平安座地内 | 土木一式工事 | 3 | 土砂運搬工 一式 | 指名競争入札 | C | ー
追加 | 43 | 港湾課 | 中部土木事務所 | 中城湾港（新港地区）東ふ頭港湾施設用地舗装工事(R3) | 4 | うるま市州崎地内 | ほ装工事 | 6 | 舗装工 一式 | 一般競争入札 | A | ー
追加 | 44 | 港湾課 | 八重山土木事務所 | 祖納港整備工事(R4) | 4 | 与那国町 | 土木一式工事 | 12 | ブロック製作、基礎工、ブロック据付工 各一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | A | ー
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## 空港課
| 【様式】 | [10 empty] | 空港課
令和３年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 空港課 | 空港課 | 宮古空港滑走路灯火改修工事（その２） | 2 | 宮古島市 | 電気工事 | 6 | 宮古空港航空灯火の設置工事及び撤去工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
変更 | 2 | 空港課 | 空港課 | 久米島空港航空灯火改修工事 | 3 | 久米島町 | 電気工事 | 5 | 久米島空港航空灯火の設置工事及び撤去工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
[5 empty] | 4 |  |  | 3
変更 | 3 | 空港課 | 空港課 | 南大東空港航空灯火改修工事 | 2 | 南大東村 | 電気工事 | 7 | 南大東空港航空灯火の設置工事及び撤去工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
[5 empty] | 4 |  |  | 3
変更 | 4 | 空港課 | 空港課 | 北大東空港航空灯火改修工事 | 2 | 北大東村 | 電気工事 | 7 | 北大東空港航空灯火の設置工事及び撤去工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
[5 empty] | 4 |  |  | 3
| 5 | 空港課 | 空港課 | 与那国空港航空灯火・電力監視制御装置改良工事 | 1 | 与那国町 | 電気工事 | 10 | 与那国空港監視制御装置の製造設置工事及び撤去工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 6 | 空港課 | 空港課 | 久米島空港ターミナル地区駐車場改良工事 | 2 | 久米島町 | 土木一式工事 | 6 | 久米島空港ターミナルの駐車場改良工事 | 一般競争入札 | Ｄ | ー
| 7 | 空港課 | 空港課 | 久米島空港ターミナルビル機能向上工事 | 2 | 久米島町 | 建築一式工事 | 5 | 久米島空港ターミナルビル内のトイレ・サイン改良工事 | 一般競争入札 | Ｃ | ー
| 8 | 空港課 | 施設建築課 | 南大東空港旅客施設増築工事 | 2 | 南大東村 | 建築一式工事 | 6 | 南大東空港搭乗待合室の増築工事 | 一般競争入札 | A | ー
| 9 | 空港課 | 施設建築課 | 多良間空港搭乗待合室拡張等工事 | 2 | 多良間村 | 建築一式工事 | 6 | 多良間空港搭乗待合室の増築工事 | 一般競争入札 | A | ー
| 10 | 空港課 | 北部土木事務所 | 伊江島空港整備工事（Ｒ３） | 2 | 伊江村 | 土木一式工事 | 7 | 表層 A=3000m2 看板取替 １枚 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 11 | 空港課 | 八重山土木事務所 | 新石垣空港職員駐車場整備工事 | 1 | 石垣市 | ほ装工事 | 5 | ほ装工A=2,656 m2 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 12 | 空港課 | 宮古土木事務所 | 宮古空港駐車場拡張工事（Ｒ３） | 2 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 6 | 舗装工、照明工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 13 | 空港課 | 下地島空港管理事務所 | 下地島空港エプロン歩道整備工事 | 3 | 宮古島市 | 土木一式工事 | 5 | 下地島空港エプロン内の旅客歩道整備工事 | 一般競争入札 | Ｄ | ー
| 14 | 空港課 | 施設建築課 | 波照間空港旅客施設雨水対策工事 | 2 | 竹富町 | 建築一式工事 | 3 | 波照間空港ターミナルの雨水対策工事 | 一般競争入札 | 特A～D | ー
中止 | 15 | 空港課 | 空港課 | 宮古空港電源局舎 二酸化炭素消化設備修繕工事 | 2 | 宮古島市 | 電気工事 | 3 | 電源局舎消防設備の修繕工事 | 一般競争入札 | Ａ～B | ー
追加 | 16 | 空港課 | 八重山土木事務所 | R3新石垣空港目地補修工事 | 4 | 石垣市 | 土木一式工事 | 3 | エプロン目地補修 | 随意契約 | － | ー
追加 | 17 | 空港課 | 八重山土木事務所 | 新石垣空港施設整備工事（R3-2） | 4 | 石垣市 | 土木一式工事 | 6 | 法面工 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

## 海岸防災課
| 【様式】 | [10 empty] | 海岸防災課
令和３年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 安和与那川流路工整備工事（R3） | 2 | 名護市 | 土木一式工事 | 5 | 矢板式護岸 Ｌ＝35m | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 2 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 宇茂佐急傾斜地崩壊対策工事（R3） | 2 | 名護市 | 土木一式工事 | 6 | 法枠工 Ｌ＝800m 鉄筋挿入 Ｎ＝120本 撤去工 一式 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 3 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 金武湾港海岸（ギンバル地区）養浜工事（R3-1） | 1 | 金武町 | 土木一式工事 | 6 | 養浜工 Ｖ＝25,000m3 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ー
| 4 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 金武湾港海岸（ギンバル地区）養浜工事（R3-2） | 1 | 金武町 | 土木一式工事 | 6 | 養浜工 Ｖ＝25,000m3 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ー
| 5 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 金武湾港海岸（ギンバル地区）養浜工事（R3-3） | 2 | 金武町 | 土木一式工事 | 5 | 養浜工 Ｖ＝17,000m3 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 6 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 当間地すべり対策工事(R3-1) | 2 | 中城村 | 土木一式工事 | 8 | アンカー工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 7 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 伊佐海岸護岸工事(R3-1) | 1 | 宜野湾市 | 土木一式工事 | 10 | 海岸工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 8 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 北前海岸護岸工事（R3） | 1 | 北谷町 | 土木一式工事 | 8 | 海岸工（護岸L=40ｍ） | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 9 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 島袋急傾斜地崩壊対策工事（R3） | 3 | 北中城村 | 土木一式工事 | 6 | 横ボーリング工 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 10 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 豊原地すべり対策工事（R3-1） | 1 | うるま市 | 土木一式工事 | 11 | 抑止杭工 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 11 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 中部管内海岸維持工事 | 3 | 中部管内 | 土木一式工事 | 4 | 植栽帯舗装 | 指名競争入札 | Ｄ | ー
| 12 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 中部管内砂防維持工事 | 3 | 中部管内 | 土木一式工事 | 4 | 転落防止柵設置工 L=20m | 指名競争入札 | Ｄ | ー
| 13 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 南部管内陸閘修繕工事(R3) | 2 | 南部管内 | 土木一式工事 | 7 | 陸閘修繕2基 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 14 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 南風原兼城地すべり緊急改築工事（R3-1） | 2 | 南風原町 | 土木一式工事 | 8 | 擁壁工 L=80m、ｱﾝｶｰ工 N=40本、既設擁壁取り壊し 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 15 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 渡嘉敷地区急傾斜地崩壊対策工事（R3-1） | 2 | 渡嘉敷村 | 土木一式工事 | 8 | 落石防護柵 L=50m | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 16 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 小谷地区地すべり崩壊対策工事（R3-1） | 2 | 南城市佐敷小谷地内 | 土木一式工事 | 4 | 土のう積工 L=80m、仮排水工 L=100m、モルタル吹付工1式 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 17 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 南風原兼城地すべり対策工事(R3-1) | 2 | 南風原町 | 土木一式工事 | 7 | 地すべり対策一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 18 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 糸満兼城地すべり対策工事(R3-1) | 3 | 糸満市 | 土木一式工事 | 5 | 法面工一式 | 指名競争入札 | Ｂ、Ｃ | ー
| 19 | 海岸防災課 | 八重山土木事務所 | 西表島管内海岸補修工事 | 2 | 竹富町西表 | 土木一式工事 | 6 | 海岸補修 一式 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 20 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 金武湾港海岸（ギンバル地区）植栽工事（R3-1） | 2 | 金武町 | 造園工事 | 4 | 中低木 N=1000本 | 一般競争入札 | - | ー
| 21 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 金武湾港海岸（ギンバル地区）植栽工事（R3-2） | 2 | 金武町 | 造園工事 | 4 | 中低木 N=1000本 | 一般競争入札 | - | ー
| 22 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 金武湾港海岸（ギンバル地区）植栽工事（R3-3） | 2 | 金武町 | 造園工事 | 4 | 中低木 N=1000本 | 一般競争入札 | - | ー
| 23 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 当間地すべり対策工事(R3-2) | 2 | 中城村 | 土木一式工事 | 7 | 抑止杭工 | 特別簡易型総合評価 | Ｂ | ー
| 24 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 中城湾港豊原海岸護岸工事(R3) | 2 | うるま市 | 土木一式工事 | 4 | 水叩工 L=40m | 一般競争入札 | Ｄ | ー
| 25 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 首里崎山地区急傾斜地崩壊対策工事（R3） | 3 | 那覇市 | 土木一式工事 | 5 | 法面工一式 | 一般競争入札 | Ｂ
追加 | 26 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 金武湾港海岸（ギンバル地区）養浜工事（R3-4） | 4 | 金武町 | 土木一式工事 | 6 | 養浜工 Ｖ＝19,000m3 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 27 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 金武湾港海岸（ギンバル地区）養浜工事（R3-5） | 4 | 金武町 | 土木一式工事 | 6 | 養浜工 Ｖ＝19,000m3 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 28 | 海岸防災課 | 北部土木事務所 | 世富慶急傾斜地崩壊対策工事(R3) | 4 | 名護市 | 土木一式工事 | 7 | 崩壊土砂防護柵 L=60m 工事用道路(W=4m) L=200m | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 29 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 比屋根（2）急傾斜地災害復旧工事（令和3年災4号） | 4 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 12 | アンカー工、擁壁工 | 一般競争入札 | 特Ａ | ー
追加 | 30 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 当間地すべり対策工事（R3-2） | 4 | 中城村 | 土木一式工事 | 10 | 抑止杭工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 31 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 当間（4）地すべり対策工事（R3） | 4 | 中城村 | 土木一式工事 | 8 | 横ボーリング工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 32 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 熱田（4）地すべり対策工事（R3） | 4 | 北中城村 | 土木一式工事 | 10 | アンカー工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 33 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 泊地すべり対策工事（R3） | 4 | 中城村 | 土木一式工事 | 8 | 横ボーリング工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 34 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 仲順地すべり対策工事（R3-2） | 4 | 北中城村 | 土木一式工事 | 6 | 法面工 | 一般競争入札 | Ｃ | ー
追加 | 35 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 仲順地すべり（緊急改築）対策工事（R3） | 4 | 北中城村 | 土木一式工事 | 8 | アンカー工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 36 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 島袋急傾斜地崩壊対策工事（R3） | 4 | 北中城村 | 土木一式工事 | 8 | アンカー工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 37 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 添石急傾斜地崩壊対策工事（R3） | 4 | 中城村 | 土木一式工事 | 10 | アンカー工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 38 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 屋慶名（4）急傾斜地崩壊対策工事（R3） | 4 | うるま市 | 土木一式工事 | 8 | 鉄筋挿入工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 39 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 比屋根急傾斜地崩壊対策工事（R3） | 4 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 6 | 法面工 | 一般競争入札 | Ｃ | ー
追加 | 40 | 海岸防災課 | 中部土木事務所 | 伊佐海岸護岸工事（R3-2） | 4 | 宜野湾市 | 土木一式工事 | 10 | 護岸工 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
追加 | 41 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 武富地区急傾斜地崩壊防止施設緊急改築工事（R3） | 4 | 豊見城市 | 土木一式工事 | 10 | 法面工一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
追加 | 42 | 海岸防災課 | 南部土木事務所 | 金良地区急傾斜地崩壊防止施設緊急改築工事（R3） | 4 | 豊見城市 | 土木一式工事 | 10 | 法面工一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## 下水道課
| 【様式】 | [10 empty] | 下水道課
令和３年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 下水道課 | 下水道事務所 | 安謝幹線管更生工事（Ｒ３－１） | 2 | 那覇市 | 土木一式工事 | 6 | 管更生L=179m、φ1500 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ー
| 2 | 下水道課 | 下水道事務所 | 安謝幹線管更生工事（Ｒ３－２） | 2 | 那覇市 | 土木一式工事 | 6 | 管更生L=126m、φ1500 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 3 | 下水道課 | 下水道事務所 | 小禄幹線管更生工事（Ｒ３） | 2 | 那覇市 | 土木一式工事 | 6 | 管更生L=104m、φ800 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 4 | 下水道課 | 下水道事務所 | 那覇浄化センター第２熱交換器棟建築工事（その２） | 1 | 那覇市 | 建築一式工事 | 12 | 建築躯体工事 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 5 | 下水道課 | 下水道事務所 | 那覇浄化センターＮｏ．２汚泥脱水機機械設備工事（その1）Ｍ21 | 2 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 18 | 低動力型高効率遠心脱水機 40m3/h | 簡易型Ⅰ型総合評価 | ー | ○
| 6 | 下水道課 | 下水道事務所 | 那覇浄化センターＮｏ．２汚泥脱水機機械設備工事（その2）Ｍ21 | 2 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 18 | 凝集剤溶解装置、汚泥供給ポンプ等 一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | ー | ○
| 7 | 下水道課 | 下水道事務所 | 那覇浄化センターＮｏ．２汚泥脱水機電気設備工事Ｅ21 | 2 | 那覇市 | 電気工事 | 18 | 動力制御盤、現場操作盤、計装機器 一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
| 8 | 下水道課 | 下水道事務所 | 宜野湾浄化センター第３系３／４水処理施設配管工事M21 | 2 | 宜野湾市 | 機械器具設置工事 | 6 | 送気管敷設 L=172m | 簡易型Ⅰ型総合評価 | ー | ○
| 9 | 下水道課 | 下水道事務所 | 宜野湾浄化センター第３系２号汚泥消化タンク築造工事（Ｒ３） | 1 | 宜野湾市 | 土木一式工事 | 10 | 本体作業土工、本体仮設工、本体築造工 一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ー
| 10 | 下水道課 | 下水道事務所 | 宜野湾浄化センター第３系送風機棟増築工事（その２） | 1 | 宜野湾市 | 建築一式工事 | 12 | 建築躯体工事 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 11 | 下水道課 | 下水道事務所 | 宜野湾浄化センター第３系送風機棟建築機械設備工事M21 | 2 | 宜野湾市 | 管工事 | 8 | 消火設備、ダクト設備、配管設備 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 12 | 下水道課 | 下水道事務所 | 宜野湾浄化センター第３系送風機棟建築電気設備工事E21 | 2 | 宜野湾市 | 電気工事 | 8 | 電灯・コンセント設備、動力幹線設備、構内交換・拡声設備、自火報設備 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 13 | 下水道課 | 下水道事務所 | 宜野湾浄化センター第３系４号送風機機械設備工事Ｍ21 | 2 | 宜野湾市 | 機械器具設置工事 | 16 | 送風機設備等設置 一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | ー | ○
| 14 | 下水道課 | 下水道事務所 | 宜野湾浄化センター第３系４号送風機電気設備工事Ｅ21 | 2 | 宜野湾市 | 電気工事 | 16 | 受変電設備、運転操作設備、計装設備、監視制御設備 一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ○
| 15 | 下水道課 | 下水道事務所 | 宜野湾浄化センター第３系塩素消毒施設機械設備工事Ｍ21 | 2 | 宜野湾市 | 機械器具設置工事 | 7 | ゲート設備、次亜塩貯留タンク等設備設置 一式 | 特別簡易型総合評価 | ー | ○
| 16 | 下水道課 | 下水道事務所 | 宜野湾浄化センター第３系塩素消毒施設電気設備工事Ｅ21 | 2 | 宜野湾市 | 電気工事 | 7 | 運転操作設備、計装設備、監視制御設備 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 17 | 下水道課 | 下水道事務所 | 北中城幹線管更生工事（Ｒ３） | 3 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 5 | 管更生工 L=111m | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 18 | 下水道課 | 下水道事務所 | 具志川幹線圧送管布設工事（Ｒ３－１） | 1 | うるま市 | 土木一式工事 | 8 | 圧送管布設工 L=300m | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 19 | 下水道課 | 下水道事務所 | 具志川幹線圧送管布設工事（Ｒ３－２） | 1 | うるま市 | 土木一式工事 | 8 | 圧送管布設工 L=284m | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 20 | 下水道課 | 下水道事務所 | 那覇浄化センターフェンス設置工事 | 3 | 那覇市 | 土木一式工事 | 5 | ﾌｪﾝｽ設置工 L=約200m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去工 一式 土工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 21 | 下水道課 | 下水道事務所 | 安謝幹線人孔改修工事 | 3 | 那覇市 | 土木一式工事 | 6 | 人孔改修工 一式 立坑工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
4
| 22 | 下水道課 | 下水道事務所 | 高度処理棟計装設備更新工事（那覇） | 3 | 那覇市 | 電気工事 | 4 | 計装設備改修工 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 23 | 下水道課 | 下水道事務所 | 佐敷幹線圧送管取替工事（Ｒ３) | 3 | 南城市 | 土木一式工事 | 6 | 管布設工事 φ300 L=335m 管布設工 一式、管土工、付帯工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 24 | 下水道課 | 下水道事務所 | 砂辺ポンプ場水位計更新工事 | 2 | 嘉手納町 | 電気工事 | 4 | 水位計更新一式 ・差圧伝送器 ・コンプレッサー等 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 25 | 下水道課 | 下水道事務所 | 越来ポンプ場吐出弁取替工事 | 1 | 沖縄市 | 機械器具設置工事 | 7 | 既設吐出弁撤去 新設吐出弁設置 仮設設置・撤去 | 指名競争入札 | ー | ー
| 26 | 下水道課 | 下水道事務所 | 受電棟ＵＰＳ用蓄電池取替工事（宜野湾） | 2 | 宜野湾市 | 電気工事 | 4 | 蓄電池取替：２V、500Ah 既設蓄電池処理 | 指名競争入札 | Ａ | ー
中止 | 27 | 下水道課 | 下水道事務所 | 重力濃縮汚泥引抜ポンプ取替工事 | 2 | うるま市 | 機械器具設置工事 | 7 | 横型スクリュー式２台 流量:0.9m3/min、出力11kw、全揚程：20m | 指名競争入札 | ー | ー
| 28 | 下水道課 | 下水道事務所 | 宜野湾浄化センター広報室等解体工事 | 2 | 宜野湾市 | 建築一式工事 | 4 | 解体工事一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
変更 | 29 | 下水道課 | 下水道事務所 | 小禄幹線圧送管布設工事（Ｒ３) | 3 | 那覇市 | 土木一式工事 | 6 | 圧送管布設工 L=500m | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
[5 empty] | 4 |  |  |  | 圧送管布設工 L=100m |  |  | ー
追加 | 30 | 下水道課 | 下水道事務所 | 宜野湾浄化センター第３系２号汚泥消化タンク築造工事 | 第４四半期 | 宜野湾市 | 土木一式工事 | 12か月 | 本体作業土工、本体築造工 一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ○
追加 | 31 | 下水道課 | 下水道事務所 | 宜野湾浄化センター汚泥濃縮機械設備工事（余剰系） | 4 | 宜野湾市 | 機械器具設置工事 | 12か月 | 汚泥濃縮機設備設置 一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | － | ○

## 河川課
| 【様式】 | [10 empty] | 河川課
令和３年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 河川課 | 北部土木事務所 | 満名川河川改修工事（R3) | 2 | 本部町 | 土木一式工事 | 6 | 護岸工 L=40m 仮設工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 2 | 河川課 | 北部土木事務所 | 大井川河川整備工事（R3） | 2 | 今帰仁村 | 土木一式工事 | 6 | 護岸工 L=40m 仮設工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 3 | 河川課 | 北部土木事務所 | 億首川河川整備工事（R3） | 2 | 金武町 | 土木一式工事 | 6 | 矢板式護岸工 L=70m | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 4 | 河川課 | 北部土木事務所 | 田嘉里川樋門改修工事（R3-1） | 2 | 大宜味村 | 土木一式工事 | 6 | 樋門改修3基 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 5 | 河川課 | 北部土木事務所 | 北部管内防護柵設置工事(R3-1) | 第２四半期 | 名護市 | 土木一式工事 | 6 | 防護柵設置工事 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 6 | 河川課 | 北部土木事務所 | 我喜屋ダム有線警報設備更新工事 | 2 | 伊平屋村 | 電気通信工事 | 6 | 有線警報制御装置、有線警報設備一式 | 指名競争入札 | ー | ー
| 7 | 河川課 | 北部土木事務所 | 屋部川河道掘削工事(R3-1) | 1 | 名護市 | しゅんせつ工事 | 9 | BH浚渫工(泥土)130,000m3 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | ー | ー
| 8 | 河川課 | 中部土木事務所 | 比謝川河川改修工事（R3-1) | 2 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 8 | 護岸工一式、仮設工一式 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 9 | 河川課 | 中部土木事務所 | 天願川河川改修工事（R3-1) | 2 | うるま市 | 土木一式工事 | 6 | 護岸工一式、仮設工一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 10 | 河川課 | 中部土木事務所 | 小波津川河川改修工事（R3-1） | 1 | 西原町 | 土木一式工事 | 7 | 河川土工、護岸工、仮設工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 11 | 河川課 | 中部土木事務所 | 小波津川河川改修工事（R3-2） | 3 | 西原町 | 土木一式工事 | 6 | 河川土工、護岸工、仮設工 一式 | 一般競争入札 | Ｂ | ー
| 12 | 河川課 | 中部土木事務所 | 白比川河川改修工事（R3-1） | 2 | 北谷町 | 土木一式工事 | 9 | 河川土工、護岸工、仮設工、地盤改良工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 13 | 河川課 | 中部土木事務所 | 石川川河川改修工事（R3-1） | 1 | うるま市 | 土木一式工事 | 7 | 護岸工一式、仮設工一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 14 | 河川課 | 中部土木事務所 | 小湾川河川整備工事（R3-1） | 3 | 浦添市 | 土木一式工事 | 5 | 根固めブロック設置工事一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 15 | 河川課 | 中部土木事務所 | 比謝川浚渫工事(R3) | 2 | 嘉手納町嘉手納地内 | 土木一式工事 | 6 | 河床等掘削 | 指名競争入札 | Ａ | ー
| 16 | 河川課 | 中部土木事務所 | 中部管内河川維持工事(R3) | 3 | 中部管内 | 土木一式工事 | 4 | 転落防止柵撤去再設置工 L=300m 護岸嵩上げ工 L=23m | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 17 | 河川課 | 中部土木事務所 | 中部管内河川管理用通路舗装工事(R3) | 3 | 中部管内 | 土木一式工事 | 4 | 舗装工 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
変更 | 18 | 河川課 | 中部土木事務所 | 倉敷ダム取水設備整備等工事 | 4 | うるま市 | 鋼構造物工事 | 12 | 取水設備整備及び取替工 | 一般競争入札 | ー | ー
|  |  |  | 倉敷ダム取水設備補修等工事 |  |  |  |  | ワイヤーロープ取替及び部品交換
変更 | 19 | 河川課 | 中部土木事務所 | 倉敷ダム洪水吐き補修工事 | 3 | うるま市 | 土木一式工事 | 3 | 洪水吐き補修工 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
4
中止 | 20 | 河川課 | 中部土木事務所 | 倉敷ダム艇庫建築工事 | 3 | うるま市 | 建築一式工事 | 6 | 艇庫建築工 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 21 | 河川課 | 中部土木事務所 | 倉敷ダム上知花警報局舎耐水化工事 | 3 | うるま市 沖縄市 | 建築一式工事 | 6 | 警報局耐水工 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 22 | 河川課 | 中部土木事務所 | 倉敷ダム警報設備等改良工事 | 2 | うるま市 | 電気工事 | 7 | 警報設備等改良工 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 23 | 河川課 | 南部土木事務所 | 国場川河川改修工事（R3-1) | 2 | 南風原町 | 土木一式工事 | 9 | 石積護岸工 L=100m、鋼矢板基礎工 一式、地盤改良杭基礎工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 24 | 河川課 | 南部土木事務所 | 国場川河道掘削工事（R3-2） | 3 | 那覇市 | しゅんせつ工事 | 10 | 浚渫工(泥土)V=3,500m3 固化処理工一式 撤去工一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | ー | ー
変更 | 25 | 河川課 | 南部土木事務所 | 報得川河川整備工事（R3-1) | 3 | 糸満市 | 土木一式工事 | 10 | 河床保護コンクリート工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
4
| 26 | 河川課 | 南部土木事務所 | 安里川河川改修工事（R4-1) | 4 | 那覇市 | 土木一式工事 | 10 | 護岸工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 27 | 河川課 | 南部土木事務所 | 金城ダム周辺設備等改修工事(R3) | 第２四半期 | 那覇市 | 機械器具設置工事 | 10 | 機械設備工一式 | 一般競争入札 | ー | ー
| 28 | 河川課 | 南部土木事務所 | 儀間ダムCCTV設備等改修工事(R3) | 第２四半期 | 久米島町 | 機械器具設置工事 | 10 | 機械設備工一式 | 一般競争入札 | ー | ー
| 29 | 河川課 | 八重山土木事務所 | 真栄里ダム改修工事（土木） | 2 | 石垣市 | 土木一式工事 | 7 | 導水トンネル壁面改修一式、下流取付水路護岸改修一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 30 | 河川課 | 八重山土木事務所 | 真栄里ダム管理用制御処理設備改良１期工事 | 3 | 石垣市 | 電気通信工事 | 17 | ダム用制御機器一式、テレメーター装置一式、各種分電盤一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | Ａ | ー
| 31 | 河川課 | 八重山土木事務所 | 真栄里ダム電源設備改良工事 | 3 | 石垣市 | 電気工事 | 8 | 電源設備一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 32 | 河川課 | 北部土木事務所 | 我部祖河川河川改修工事（R3） | 3 | 名護市 | 土木一式工事 | 4 | 落差工 L=40m | 一般競争入札 | Ｃ | ー
| 33 | 河川課 | 南部土木事務所 | 南部管内河川整備工事（R3-1） | 2 | 南部土木事務所管内 | 土木一式工事 | 8 | 根固工 一式、付帯施設 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 34 | 河川課 | 南部土木事務所 | 饒波川河川整備工事（R3-1) | 2 | 豊見城市 | 土木一式工事 | 7 | 根固工 一式、付帯施設 一式 | 特別簡易型総合評価 | A・B | ー
| 35 | 河川課 | 八重山土木事務所 | 石垣島管内河川維持工事（R3-2) | 2 | 石垣市 | 土木一式工事 | 6 | 河川土工、仮設工 一式 | 指名競争入札 | Ｂ | ー
| 36 | 河川課 | 河川課 | 河川情報基盤整備工事(R3-1) | 4 | 沖縄県内 | 電気通信工事 | 6 | 河川情報基盤工事 一式 | 一般競争入札 | ー | ー
| 37 | 河川課 | 中部土木事務所 | 倉敷ダム施設照明設備工事 | 2 | うるま市 | 電気工事 | 6 | 照明設備改良工 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
| 38 | 河川課 | 中部土木事務所 | 倉敷ダム監視通信塔改修工事(建築) | 第２四半期 | うるま市 | 建築改修工事 | 7 | 直接仮設工、外壁改修工、塗装改修工、建具改修工等 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
変更 | 39 | 河川課 | 河川課 | ダム情報基盤整備工事（Ｒ3） | 3 | 北部・八重山管内 | 電気通信工事 | 6 | 情報基盤整備一式 | 特別簡易型総合評価 | ー | ー
4
変更 | 40 | 河川課 | 八重山土木事務所 | R3真栄里ダム改修工事(下流護岸) | 3 | 石垣市 | 土木一式工事 | 7 | 下流護岸改修一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
4
| 41 | 河川課 | 中部土木事務所 | 比謝川浚渫工事(R3-2) | 3 | 沖縄市知花～松本地内 | しゅんせつ工事 | 4 | 浚渫工 | 指名競争入札 | ー | ー
| 42 | 河川課 | 南部土木事務所 | 金城ダム及び儀間ダム電気設備改修工事（R3) | 3 | 那覇市、久米島町 | 電気工事 | 5 | 無線電話装置更新、非常用発電機設備用蓄電池更新、CCTVサーバ機器更新 | 一般競争入札 | A・B | －
追加 | 43 | 河川課 | 北部土木事務所 | 屋部川河道掘削工事(R3-2) | 4 | 名護市 | しゅんせつ工事 | 9 | BH浚渫工 V=130,000m3 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | ー | ー
追加 | 44 | 河川課 | 中部土木事務所 | 小波津川河川改修工事（R3-3） | 4 | 西原町小波津地内 | 土木一式工事 | 8 | 河川土工、護岸工、仮設工一式 | 特別簡易型総合評価 | A | －
追加 | 45 | 河川課 | 八重山土木事務所 | R3真栄里ダム取水設備改良工事 | 4 | 石垣市 | 機械器具設置工事 | 14 | 取水設備一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | ー | －
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Note on E52: 経済対策補正予算が措置された場合

## 都市公園課
| 【様式】 | [10 empty] | 都市公園課
令和３年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
| 1 | 都市公園課 | 都市公園課 | 首里城公園首里杜館改修工事 | 3 | 那覇市 | 建築一式工事 | 6 | サイン改修工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
| 2 | 都市公園課 | 北部土木事務所 | 名護城公園長寿命化整備工事（Ｒ３） | 2 | 名護市 | 土木一式工事 | 7 | 広場改修 A=400m2、東屋更新 １棟 等 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 3 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 中城公園整備工事（R3-1） | 2 | 中城公園内 | 土木一式工事 | 7 | 土工一式、植栽工一式、電気工一式、舗装工一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 4 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 中城公園整備工事（R3-2） | 1 | 中城公園内 | 土木一式工事 | 7 | 園路（GRPデッキ）一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 5 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 浦添大公園整備工事（R3-1） | 1 | 浦添大公園内 | 土木一式工事 | 7 | 園路（GRPデッキ）一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 6 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 浦添大公園整備工事（R3-3） | 2 | 浦添大公園内 | 土木一式工事 | 7 | 法面対策工一式、雑工一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 7 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 沖縄県総合運動公園整備工事（R3-1） | 2 | 沖縄県総合運動公園内 | 土木一式工事 | 4 | 舗装工一式、排水工一式 | 指名競争入札 | B | ー
| 8 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 沖縄県総合運動公園整備工事（R3-2） | 2 | 沖縄県総合運動公園内 | 土木一式工事 | 7 | プレイコート撤去一式、園路整備工一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 9 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 沖縄県総合運動公園整備工事（R3-3） | 3 | 沖縄県総合運動公園内 | 土木一式工事 | 7 | 園路整備工一式 | 指名競争入札 | B | ー
| 10 | 都市公園課 | 南部土木事務所 | 平和祈念公園整備工事（R3-1) | 1 | 糸満市 | 土木一式工事 | 8 | 園路広場整備工、休憩施設工一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
| 11 | 都市公園課 | 南部土木事務所 | 海軍壕公園整備工事（R3) | 2 | 那覇市 | 土木一式工事 | 6 | 園路広場整備工、擁壁工 一式 | 特別簡易型総合評価 | Ａ | ー
中止 | 12 | 都市公園課 | 南部土木事務所 | 首里城公園整備工事（R3) | 3 | 那覇市 | 土木一式工事 | 6 | 園路広場整備工、石積復旧工 一式 | 一般競争入札 | Ａ | ー
変更 | 13 | 都市公園課 | 八重山土木事務所 | R3バンナ公園施設補修工事 | 2 | 石垣市 | 土木一式工事 | 3 | 東屋等の公園施設の補修工事 | 一般競争入札 | Ｄ | ー
|  |  |  | バンナ公園施設補修工事(R3-2) | 4 |  |  |  | 公園施設の補修工事
変更 | 14 | 都市公園課 | 八重山土木事務所 | R3バンナ公園わくわく橋改修工事 | 3 | 石垣市 | 土木一式工事 | 17 | わくわく橋の整備工事 | 一般競争入札 | Ａ | ー
|  |  |  | バンナ公園わくわく橋改修工事（R3-3） | 4 |  |  | 10
| 15 | 都市公園課 | 都市公園課 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場改修工事(R3) | 3 | 沖縄市 | 土木一式工事 | 5 | 芝生張替工、散水設備設置 一式 | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特A | ー
| 16 | 都市公園課 | 中部土木事務所 | 中城公園植栽整備工事(R3) | 3 | 中城公園内 | 土木一式工事 | 5 | 植栽工一式 | 指名競争入札 | Ｃ | ー
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
106
107
108
109

## 都市モノ課
| 【様式】 | [10 empty] | 都市計画・モノレール課
令和３年度 発注予定工事一覧表
変更 中止 追加 | 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV
変更 | 1 | 都市計画・モノレール課 | 都市計画・モノレール課 | 沖縄都市モノレール輸送力増強（インフラ部）分岐橋改修工事（R3-1） | 3 | 那覇市 | 土木一式工事 | 14 | 分岐橋支柱・上部工、分岐器設置 | 簡易型Ⅱ型総合評価 | 特Ａ | ○
[5 empty] | 4 |  |  | 12 |  | 簡易型Ⅰ型総合評価
変更 | 2 | 都市計画・モノレール課 | 都市計画・モノレール課 | 沖縄都市モノレール輸送力増強（インフラ部）下部工工事（R3-2） | 3 | 那覇市 | 土木一式工事 | 10 | 引き込み線下部工（P1～P3） | 簡易型Ⅰ型総合評価 | 特Ａ | ー
[5 empty] | 4 |  |  | 8
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111