## 計算書２ (hidden)
（直接工事費：円）
一般工事 | #REF! |  | #REF!
１．共通仮設費
|  |  | 直接工事費 |  | （％）
| 共通仮設費 | ＝ | #REF! | × | #REF! | ＝ | #REF!
|  |  | 直接工事費 |  | 共通仮設費
| 純工事費 | ＝ | #REF! | ＋ | #REF! | ＝ | #REF!
２．現場管理費
|  |  | 純工事費 |  | （％）
| 現場管理費 | ＝ | #REF! | × | #REF! | ＝ | #REF!
|  |  | 純工事費 |  | 現場管理費
| 工事原価 | ＝ | #REF! | ＋ | #REF! | ＝ | #REF!
３．一般管理費
|  |  | 工事原価 |  | （％）
| 一般管理費 | ＝ | #REF! | × | #REF! | ＝ | #REF!
|  |  | 工事原価 |  | 一般管理費
| 工事価格 | ＝ | #REF! | ＋ | #REF! | ＝ | #REF!

## 計算書３ (hidden)
（直接工事費：円）
一般工事 | #REF! |  | #REF!
１．共通仮設費
|  |  | 直接工事費 |  | （％）
| 共通仮設費 | ＝ | #REF! | × | #REF! | ＝ | #REF!
|  |  | 直接工事費 |  | 共通仮設費
| 純工事費 | ＝ | #REF! | ＋ | #REF! | ＝ | #REF!
２．現場管理費
|  |  | 純工事費 |  | （％）
| 現場管理費 | ＝ | #REF! | × | #REF! | ＝ | #REF!
|  |  | 純工事費 |  | 現場管理費
| 工事原価 | ＝ | #REF! | ＋ | #REF! | ＝ | #REF!
３．一般管理費
|  |  | 工事原価 |  | （％）
| 一般管理費 | ＝ | #REF! | × | #REF! | ＝ | #REF!
|  |  | 工事原価 |  | 一般管理費
| 工事価格 | ＝ | #REF! | ＋ | #REF! | ＝ | #REF!

## 仕様書 (様式)
仕 様 書
Ⅰ 工事概要
|  | １ | 工事件名： |  | 普天間高校普通教室棟(Ａ棟体育館側系統) 教室空調機更新工事
|  | ２ | 履行場所： |  | 宜野湾市
|  | ３ | 工 期： |  | 契約締結日の翌日から９０日間
|  | ４ | 工 事 内 容
以下の普通教室棟(Ａ棟体育館側系統)教室空調工事を行う。
|  |  | (1) | ①１階(美術教室) |  |  | ②２階(２－５・２－６)
|  |  |  | ③３階(１－７・１－８・多目的８) |  |  |  | ④４階(１－２・１－３・多目的７)
Ⅱ 工事仕様
|  | １ | 適用範囲
本仕様書は、普天間高校普通教室Ａ棟（体育館側系統）空調更新に適用するものであり、法令その他特別に定めるものの他は、全て本仕様書による。記載されていない事項については、監督員と協議し決定する。
|  | 2 | 一般事項
受注者は、設計図書（本仕様書、別冊の図面、参考数量書をいう。以下同じ。）に従い、責任をもって履行する。全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は次の(ｱ)から(ｳ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は監督員と協議する。 (ｱ) 本仕様書 (ｲ) 図面(補足写真等を含む) (ｳ) 数量書
|  | 3 | その他事項
①ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ・ﾔﾓﾘｶﾞｰﾄﾞ込みで、樹脂コーティングを施した沖縄専用のものとする。 ②室外機は各教室ベランダへの設置を基本とする。 ③空調更新にあたり必要な電源工事（配線・ブレーカー等）も本工事に含めるものとする。 （既設流用可能なものを除く）
|  | 4 | 事前調整
工事の着手前に学校関係者と充分に調整を行うこと。
|  | 5 | 作業の安全
校内作業の安全の確保のため本工事の実施にあたっては、現場代理人の指揮のもと安全を確認しながら作業を行なうものとし、現場内の整理整頓に努めなければならない。 また、本工事と関連しない場所へ立ち入り及び関係者以外の立ち入り制限を徹底する。
|  | 6 | 光熱水費
本工事に必要な光熱水費は請負者で負担すること。ただし、校内の電気設備や給排水設備を利用する必要がある場合においては、この限りではない。
|  | 7 | 引渡し期日
本工事の引渡し期日は、工事完了後の工事検査に合格したときとする。
|  | 8 | 実施時間
本工事の実施は祝祭日を除く月曜日～金曜日までの午前８時３０分～午後５時００分までとするが、時間外及び休日に実施する場合は事前に監督員と協議する。
|  | 9 | 提出書類
|  |  | (1) | 現場代理人等通知書
|  |  | (2) | 経歴書
|  |  | (3) | 主任技術者の資格者証の写し
実務経験証明書(主任技術者の資格者証の写しがない場合に提出)
|  |  | (4) | 工程表
|  |  | (5) | 材料承諾願（別添参考様式）
※ 使用する資機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、
資機材の発注前に監督職員に提出して承諾を得ること。
|  |  | (6) | 工事報告書（工事前・完成写真、試験結果報告書、試運転結果報告書、
保証書、完成図、取扱説明書等）工事報告書の内容は見積依頼業者と要調整
|  |  | (7) | 完成通知書
|  |  | (8) | 引渡書
|  |  | (9) | 請求書 |  |  |  |  | リスト使用 消さないこと
|  |  | (10) | その他（具体的に必要なものがあれば記載、。なければ削除。例：フロン破壊証明書等） |  |  |  |  | 有
無
Ⅲ 試験及び検査
|  | １ | 試験及び試運転調整
本工事施工にあたり、法令等に基づく各種試験（水圧試験、機密試験・絶縁抵抗測定等）を行う必要がある場合は試験成績書を工事報告書に添付すること。また、運転が必要な場合はその結果を工事報告書に添付すること。
|  | ２ | 費用の負担
試験、試運転及び検査の諸費用は全て請負者の負担とする。
|  | ３ | 工事報告書の提出
工事の完成時に工事報告書を１部作成し提出する。
Ⅳ その他
|  | 1 | 請負代金額の変更
本工事の請負代金額の変更協議をする場合の変更工事請負代金額の算定は、本工事の請負比率（元契約額÷元設計額）を変更設計額に乗じた額で行う。
|  | 2 | 暴力団員等による不当介入の排除対策
受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書（平成19年７月24日）に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告 するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告すると ともに所轄の警察署等に被害の届出を行うこと。 ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、 速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
|  | 3 | 建設業退職金共済制度や、建設労災補償共済等
受注者は、建設業退職金共済制度に加入し、掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内（電子申請方式による
場合にあっては契約後原則40日以内）に発注者に提出する。建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、
保険に加入し、契約後１月以内に加入を証明する書類を発注者に提出すること。
|  | 4 | 建設リサイクル法等
特定建設資材廃棄物や建設発生土について、周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう建設リサイクル法等を遵守すること。

## 設計書
設 計 書
校 長 |  |  | 教 頭 |  |  | 教 頭 |  |  |  | 事務長 |  |  | 精 査 |  | 担当者
工 事 名 称 |  |  |  | 普天間高校普通教室棟(Ａ棟体育館側系統) 教室空調機更新工事
工 事 場 所 |  |  |  | 宜野湾市
| 工事内容 |  |  | 普通教室棟(Ａ棟体育館側系統) 教室空調機更新
工 | 用 途 |  |  | 学校施設
事 | 構造階数
概 | 延床面積
要 | 概 要
予算科目 | 款 | コード | 教育費 |  | 項 | コード |  | 高等学校費 |  |  | 目 | コード |  | 高等学校総務費
|  | 10 |  |  |  | 04 | [5 empty] | 01
| 略科目 |  | 439 |  | 事項 | コード |  | 教育財産管理費 |  |  | 事業 | コード |  | 高等学校施設改装・改修事業費
| コード |  |  |  |  | 0０3 | [5 empty] | 001
工 事 価 格 |  |  | ￥ |  |  |  | 工 期 | [7 empty] | 90日間
消費税相当額 |  |  | ￥ |  |  |  | 契約方法
工 事 費 |  |  | ￥ |  |  |  | 一般競争入札 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | その他
記 事
契約方法 一般競争入札
[9 empty] | 学 校 名 ： |  |  | 普天間高校

## 工事費仕訳書
工 事 費 仕 訳 書
|  | 工 事 名 称 | 普天間高校普通教室棟(Ａ棟体育館側系統) 教室空調機更新工事
|  | 総 金 額 |  | ￥
工 事 別 内 訳
|  | 工 事 別 |  | 金 額 | 備 考
| 1 | 直接工事費
| 2 | 諸経費
工 事 価 格
消費税相当額（10％)
合 計

## 参考数量書
参 考 数 量 書
№ | 品 名 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通教室棟(Ａ棟体育館側系統) 教室空調機更新工事
1 | 1階天井吊型空調機取付
(機器取付工事)
① | 天井吊型室内機 | 16.0KW ワイヤード液晶リモコン | 1 | 台
② | 高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ室外機 | 能力：16.0kw 重耐塩害処理・ヤモリ対策 | 1 | 台
③ | 室外機コンクリート架台 | 転倒防止含む | 1 | 組
小計
(配管・配線工事)
① | 被覆銅管 ペアコイル | 9.52(3/8B) 15.88(5/8B) | 12 | ｍ
② | 内外伝送ケーブル | 冷媒配管共巻 EM-EEF 2.0mm -3C | 13 | ｍ
③ | 冷媒配管化粧ケース | 樹脂製100*70 | 12 | ｍ
④ | 屋内ドレン配管 | 保温付ドレンホース | 5 | ｍ
⑤ | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 屋外 VＰ 20A | 7 | ｍ
⑥ | その他継ぎ手類及び雑消耗資材 |  | 1 | 式
小計
1の合計
2 | 2階天井吊型空調機取付
(機器取付工事)
① | 天井吊型室内機 | 能力：11.2KW ワイヤード液晶リモコン | 2 | 台
② | 高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ室外機 | 能力：11.2kw 重耐塩害処理・ヤモリ対策 | 2 | 台
③ | 室外機コンクリート架台 | 転倒防止含む | 2 | 組
小計
(配管・配線工事)
① | 被覆銅管 ペアコイル | 9.52(3/8B) 15.88(5/8B) | 12 | ｍ
② | 内外伝送ケーブル | 冷媒配管共巻 EM-EEF 2.0mm -3C | 14 | ｍ
③ | 冷媒配管化粧ケース | 樹脂製100*70 | 10 | ｍ
④ | 屋内ドレン配管 | 保温付ドレンホース | 10 | ｍ
⑤ | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 屋外 VＰ 20A | 12 | ｍ
⑥ | その他継ぎ手類及び雑消耗資材 |  | 1 | 式
小計
2の合計
3 | 3階天井吊型空調機取付
(機器取付工事)
① | 天井吊型室内機 | 能力：11.2KW ワイヤード液晶リモコン | 3 | 台
② | 高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ室外機 | 能力：11.2kw 重耐塩害処理・ヤモリ対策 | 3 | 台
③ | 室外機コンクリート架台 | 転倒防止含む | 3 | 組
(配管・配線工事)
① | 被覆銅管 ペアコイル | 9.52(3/8B) 15.88(5/8B) | 18 | ｍ
② | 内外伝送ケーブル | 冷媒配管共巻 EM-EEF 2.0mm -3C | 21 | ｍ
③ | 冷媒配管化粧ケース | 樹脂製100*70 | 15 | ｍ
④ | 屋内ドレン配管 | 保温付ドレンホース | 15 | ｍ
⑤ | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 屋外 VＰ 20A | 18 | ｍ
⑥ | その他継ぎ手類及び雑消耗資材 |  | 1 | 式
小計
3の合計
4 | 4階天井吊型空調機取付
(機器取付工事)
① | 天井吊型室内機 | 能力：11.2KW ワイヤード液晶リモコン | 3 | 台
② | 高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ室外機 | 能力：11.2kw 重耐塩害処理・ヤモリ対策 | 3 | 台
③ | 室外機コンクリート架台 | 転倒防止含む | 3 | 組
(配管・配線工事)
① | 被覆銅管 ペアコイル | 9.52(3/8B) 15.88(5/8B) | 18 | ｍ
② | 内外伝送ケーブル | 冷媒配管共巻 EM-EEF 2.0mm -3C | 21 | ｍ
③ | 冷媒配管化粧ケース | 樹脂製100*70 | 15 | ｍ
④ | 屋内ドレン配管 | 保温付ドレンホース | 15 | ｍ
⑤ | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 屋外 VＰ 20A | 18 | ｍ
⑥ | その他継ぎ手類及び雑消耗資材 |  | 1 | 式
小計
4の合計
5 | 電源配線工事
① | 屋外用空調機動力盤 ＭＰ-1 | M：125A 分岐：3P30A*4 | 1 | 面
② | 屋外用空調機動力盤 ＭＰ-2 | M：75A 分岐：3P30A*5 | 1 | 面
③ | 電線管 | HIVE 54 | 45 | ｍ
④ | 電線管 | HIVE 42 | 10 | ｍ
⑤ | 電線管 | HIVE 22 | 120 | ｍ
⑥ | ケーブル | EM-CET 60mm2 | 47 | ｍ
⑦ | ケーブル | EM-CET 38mm2 | 12 | ｍ
⑧ | ケーブル | EM-CE 5.5mm2 -3C | 130 | ｍ
⑨ | 接地電線 | EM-IE 22mm2× 1 | 47 | ｍ
➉ | 接地電線 | EM-IE 8mm2× 1 | 12 | ｍ
⑪ | 接地電線 | EM-IE 2.0mm× 1 | 130 | ｍ
5の合計
1～5の合計
普通教室棟(Ａ棟体育館側系統) 教室空調機更新工事
1 | 共通仮設費 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
合計
参考

## 工事費内訳書 (諸経費)
工 事 費 内 訳 書（諸経費）
№ | 品 名 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通教室棟(Ａ棟体育館側系統) 教室空調機更新工事
1 | 共通仮設費 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
合計

## 電気複合 (hidden)
| 電気設備複合単価計算書 |  |  | 工事名称 | 知念高校防球ネット設置工事その１ | [5 empty] | 平成23年6月単価
NO
[5 empty] | Ａ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | 電工 × 1.1 |  | 設備機械工 × 1.1 |  |  |  |  | 合 計
| 材 料 品 目 | 規格・寸法 | メ ー カ ー 見 積 金 額 | [6 empty] | 資材 | 12300 | 13530 | 13600 | 14960 |  | 労務費 | 総合 |  | 複 合 単 価
[5 empty] | 材料単価 | 乗 率 | 継ぎ手 | 接合材 | 雑材料 | 合計 | 掛 率 | 金額 | 掛 率 | 金額 | そ の 他 | 合計 | 調整費 |  | 設 定
0.16
1 |  |  |  |  | 材料単価: 0; 合計: 0; 合計: 0; 調整費: 0 | 0
0.16
2 |  |  |  |  | 材料単価: 0; 合計: 0; 合計: 0; 調整費: 0 | 0
0.16
3 |  |  |  |  | 材料単価: 0; 合計: 0; 合計: 0; 調整費: 0 | 0
4 |  |  |  |  | 材料単価: 0; 合計: 0; 合計: 0; 調整費: 0 | 0
5 |  |  |  |  | 材料単価: 0; 合計: 0; 合計: 0; 調整費: 0 | 0
6 |  |  |  |  | 材料単価: 0; 合計: 0; 合計: 0; 調整費: 0 | 0
7 |  |  |  |  | 材料単価: 0; 合計: 0; 合計: 0; 調整費: 0 | 0
8 |  |  |  |  | 材料単価: 0; 合計: 0; 合計: 0; 調整費: 0 | 0
9 |  |  |  |  | 材料単価: 0; 合計: 0; 合計: 0; 調整費: 0 | 0
10 |  |  |  |  | 材料単価: 0; 合計: 0; 合計: 0; 調整費: 0 | 0
11 |  |  |  |  | 材料単価: 0; 合計: 0; 合計: 0; 調整費: 0 | 0
12 |  |  |  |  | 材料単価: 0; 合計: 0; 合計: 0; 調整費: 0 | 0
13 |  |  |  |  | 材料単価: 0; 合計: 0; 合計: 0; 調整費: 0 | 0
14 |  |  |  |  | 材料単価: 0; 合計: 0; 合計: 0; 調整費: 0 | 0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| 電気設備複合単価計算書 |  |  | 工事名称 | 材料単価: 知念高校防球ネット設置工事その１; 掛 率: 平成21年8月単価
NO
[5 empty] | Ａ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | 電工 × 1.1 |  | 普通作業員 × 1.1 |  |  |  |  | 合 計
| 材 料 品 目 | 規格・寸法 | メ ー カ ー 見 積 金 額 |  | 合計: 資材; 掛 率: 12900; 金額: 14190; 掛 率: 12600; 金額: 13860; 合計: 労務費 |  | 複 合 単 価
[5 empty] | 材料単価 | 乗 率 | 継ぎ手 | 接合材 | 雑材料 | 合計 | 掛 率 | 金額 | 掛 率 | 金額 | そ の 他 | 合計 |  |  | 設 定
27
28 |  |  |  |  | 合計: 0; 合計: 0 |  | 0
29 |  |  |  |  | 合計: 0; 合計: 0 |  | 0
30
31
32
33
34
35
36
37
38

## 代価表 (hidden)
第１号代価表
1本当たり
名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
0
0
0
0
0
合計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ≒ | 0
第２号代価表
1㎡当たり
名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
0
0
0
0
0
合計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ≒ | 0
第３号代価表 | ウインチ設置
名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
0
0
0
0
0
合計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ≒ | 0
第４号代価表 | ワイヤー設置
| E1-2-8参照 |  |  |  |  | 1m当たり
名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
0
0
0
0
0
合計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ≒ | 0
第５号代価表 | 滑車取付
| A1-1-28参照 |  |  |  |  | 1㎡当たり
名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
[5 empty] | 0 | 別途
[5 empty] | 0 | 材×0.02
0
0
合計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ≒ | 0
第６号代価表 | バンド取付
| E1-2-31参照 |  |  |  |  | 1箇所当たり
名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
[5 empty] | 0 | 別途
[5 empty] | 0 | 材×0.02
0
0
合計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ≒ | 0
第７号代価表 | 支線
| E1-2-32参照 |  |  |  |  | 1箇所当たり
名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
[5 empty] | 0 | 別途
[7 empty] | 12.8062 | 102.45
[5 empty] | 0 | 別途 | 12.4197 | 24.8395
[5 empty] | 0 | 別途
127.2895
[5 empty] | 0 | 材×0.03
0
0
0
合計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ≒ | 0
第８号代価表 | 腕金取付
| E1-2-31参照 |  |  |  |  | 1箇所当たり
名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
[5 empty] | 0 | 別途
[5 empty] | 0 | 別途
[5 empty] | 0 | 材×0.02
0
0
合計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ≒ | 0
第９号代価表 | 高所作業車運転工
| 8m |  |  |  |  | 1日あたり
名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
建設物価P791 12800円
[5 empty] | 0 | 積算資料P269 12200円
0
(121+119)÷2
[5 empty] | 0 | 4.2(L/h)×6（時間）
0
合計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ≒ | 0
第１０号代価表 | 建柱車運転
| A2-2-47-2参照 |  |  |  |  | 1日あたり
名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
0
(121+119)÷2
[5 empty] | 0 | 4.3(L/h)×6（時間）
0
0
合計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ≒ | 0

## 内訳書２ (hidden)
内 訳 書
№ | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単価 | 根拠 | ページ | 県 営：１ 実 単：２ 代 価 表：３ 物価資料：４ カタログ：５ 業者見積：６ 電気複合：７ 機械複合：８
3 | #REF!
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
4 | #REF! |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | ｍ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ｍ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ヵ所 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ヵ所 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## 内訳書３ (hidden)
内 訳 書
№ | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単価 | 根拠 | ページ | 県 営：１ 実 単：２ 代 価 表：３ 物価資料：４ カタログ：５ 業者見積：６ 電気複合：７ 機械複合：８
5 | #REF!
| 幹線工事 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## 代価表 (hidden)
代 価 表
第 | 1 | 号表 | 根切り 人力土工 |  |  | m3当り | 国土交通省建築工事積算基準 平成15年版 P-52
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 普通作業員 |  | 0.39 | 人 | 15840 | 6177 |  | 13200 | × | 1.1 | = | 14520
| その他 |  | 1 | 式 | 12% | 741.24
| 計 |  |  |  |  | 6918.24
| 認 定 額 |  |  |  | ≒ | 6910 | 円／ｍ3
代 価 表
第 | 2 | 号表 | 埋め戻し 人力土工 |  |  | m3当り | 国土交通省建築工事積算基準 平成15年版 P-52
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 普通作業員 |  | 0.23 | 人 | 15840 | 3643 |  | 13200 | × | 1.1 | = | 14520
| その他 |  | 1 | 式 | 12% | 437.16
| 計 |  |  |  |  | 4080.16
| 認 定 額 |  |  |  | ≒ | 4080 | 円／ｍ3
代 価 表
第 | 3 | 号表 | ｼｭｰﾄ打設 |  |  | m3当り | 改訂32版 建設工事標準歩掛 P759 準用
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 特殊作業員 |  | 0.3 | 人 | 20130 | 6039 | 県単 P-14 | 18300 | × | 1.1 | = | 20130
| その他 | 12% | 1 | 式 | 724 | 724 |  | 6039 | × | 0.12 | = | 724
| 計 |  |  |  |  | 6763
| 認 定 額 |  |  |  | ≒ | 6760 | 円／ｍ3
第 | 4 | 号表

## 電気複合 (hidden)
| 電気設備複合単価計算書 |  |  |  | 工事名称 | #VALUE!
NO
[6 empty] | Ａ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | 電工 × 1.1 |  | 普通作業員 × 1.1 |  |  |  | 合 計
| 材 料 品 目 | 規格・寸法 | メ ー カ ー 見 積 金 額 | [7 empty] | 資材 | 12900 | 14190 | 12600 | 13860 |  | 労務費 |  | 複 合 単 価
[6 empty] | 材料単価 | 乗 率 | 継ぎ手 | 接合材 | 雑材料 | 合計 | 掛 率 | 金額 | 掛 率 | 金額 | そ の 他 | 合計 |  | 設 定
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ製 | 県単P-431 | 1.68m2 * 22,300円 | [15 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999 | bar: 乗 率
1 | プルボックス | 600*600*400 |  |  |  | 材料単価: 37464; 乗 率: 37464; 合計: 37464 | 37464 | 37400 | 9999999 | 9999999 | 9999999
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ製 | 県単P-431 | 0.16m2 * 30,400円 | [15 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999 | bar: 乗 率
2 | 〃 | 200*200*100 |  |  |  | 材料単価: 4864; 乗 率: 4864; 合計: 4864 | 4864 | 4860 | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
3 | [19 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
4 | [19 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
5 | [19 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
6 | [19 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[20 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999

## 機械複合 (hidden)
| 設備複合単価計算書 |  |  | 工事名称 | #VALUE!
NO
[5 empty] | Ａ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | 配管工 × 1.1 |  | ７ | 合 計
| 材 料 品 目 | 規格・寸法 | メ ー カ ー 見 積 金 額 | [6 empty] | はつり | 13700 | 16440 | ｐ-35 |  | 複 合 単 価
[5 empty] | 材料単価 | 乗 率 | 継ぎ手 | 接合材 | 支持金物 | 補 修 | 掛 率 | ６．金額 | そ の 他 | ( 1～7 ) | 設 定
[6 empty] | 0.9 |  |  | P-512 |  | 1.34 |  | 0.12 |  |  |  | 9999999 | 9999999 | 9999999
1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 22029 | 2643 | 24672 | 24600 | 1 | 9999999 | 9999999 | 9999999
[6 empty] | 0.9 |  |  | P-512 |  | 1.34 |  | 0.12 |  |  |  | 9999999 | 9999999 | 9999999
2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 22029 | 2643 | 24672 | 24700 | 2 | 9999999 | 9999999 | 9999999
[17 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[17 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[9 empty] | P-512*P-359 |  | 0.84 | =2.1*0.4 | 0.1 |  |  |  | 9999999 | 9999999 | 9999999
3 | [11 empty] | 13809 | 1380 | 15189 | 15100 | 3 | 9999999 | 9999999 | 9999999
[17 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[17 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
[17 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
5 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
13 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
14 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
15 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
16 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
17 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
18 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
19 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
20 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
21 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
22 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
23 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
24 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
25 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
26 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
27 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
28 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
29 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
30 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
31 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
32 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
33 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
34 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
35 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
36 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
45 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
46 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
47 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
48 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
49 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
50 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
51 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999
52 | [16 empty] | 9999999 | 9999999 | 9999999