## 工程表
国際物流拠点産業集積地域那覇地区解体等調査業務 工程表
業 務 区 分 |  | 年間スケジュール
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
（１）敷地条件・法令等の整理
（２）解体計画の策定
①工事概要の整理
②有害物質除去調査等
③残置物等の調査
④周辺環境への対策
（３）改修等計画の策定
①２号棟（劣化調査含む）
②電気供給ルート
③上下・排水・消火設備の供給ルート
④管理事務所
⑤警備室
⑥その他、解体に伴い必要と思われる改修工事や調査等
（４）解体跡地の一時的な利活用計画の策定
①市場調査
②一時的利活用計画の策定
（５）概算事業費の算出について
①【パターン１】
②【パターン２】
（６）那覇地区の収支計画の策定
・周辺地域事業者等価格帯調査
・その他収支に関する調査等
（７）事業スケジュール（案）の策定
（８）関係機関等との協議支援等
①協議支援
②資料作成
（９）その他、諸条件の整理
①関係法令、各種届出、必要な諸手続きを整理
②事業実施にあたり調査が必要な項目の整理
③その他、効果的な取組
（１0）調査報告書の作成
（１１）打合せ協議（２週間に１回）
（１２）その他、効果的な取組